## PORTADA
DIVISE / DOLARITO
Casos de Prueba — Módulo de Soporte y Tickets
Chatbot de soporte, tickets y bandeja de administración
| Proyecto |  | Divise — Cotizaciones & Mercado en Tiempo Real
| Emprendimiento |  | DiviseTech — Grupo 6 — ESTFA 2026
| Documento |  | Casos de prueba del módulo de Soporte y Administración
| Versión |  | 1.0
| Fecha |  | Octubre 2026
| Entorno principal |  | Local (http://localhost:5173 + http://localhost:5000) y producción Render/Supabase
| Equipo |  | Valentín López [PM] · Santino Tacconi [Dev] · Santiago Centurión [Dev] · Bruno Cabrera [UX] · Lorenzo Sánchez [BDA/QA]
| Alcance |  | Chatbot de soporte, tickets de usuario, bandeja de administración, estados, respuestas, persistencia, seguridad, responsive y correcciones de conectividad/caché.
CASOS DISEÑADOS |  | APROBADOS |  | PENDIENTES | PARCIALES
41 |  | 34 |  | 4 | 3
FALLOS BLOQUEANTES |  | RESULTADO DEL CICLO
0 |  | APROBADO PARA DESPLIEGUE
CONTENIDO DEL LIBRO
RESUMEN |  | KPIs, distribución por módulo, estado y gráficos.
CASOS DE PRUEBA |  | Matriz completa de 41 casos con pasos, resultados y estado.
CASOS ADMIN |  | Checklist específico de los 16 casos de administración.
COBERTURA |  | Cobertura por módulo, prioridad y tipo de prueba.
BUG REPORT |  | Defectos detectados y correcciones del ciclo.
TRAZABILIDAD |  | Relación entre funcionalidades nuevas y casos de prueba.
CIERRE DE CICLO |  | Resultado final, pendientes y aprobaciones.
Documento generado para el cierre del sprint — Divise / Dolarito — Octubre 2026.

## RESUMEN
Panel de Métricas — Módulo de Soporte y Tickets
Resultados de la ejecución · Octubre 2026 · Datos vinculados a la hoja CASOS DE PRUEBA
CASOS DISEÑADOS |  | APROBADOS |  | PENDIENTES |  | PARCIALES
FALLOS BLOQUEANTES |  | RESULTADO DEL CICLO
APROBADO PARA DESPLIEGUE
Módulo | Casos | Aprobados | Pendientes | Parciales | Fallos | % Cobertura
Soporte / Usuario
Administración
Integración / Backend
Seguridad
TOTAL
[5 empty] | Estado | Cantidad
APROBADO
PENDIENTE
PARCIAL
FALLO
N/A

## CASOS DE PRUEBA
Matriz de Casos de Prueba — Módulo de Soporte y Tickets
41 casos · Ejecución Octubre 2026 · Entorno local + Render/Supabase · Estados: APROBADO / PENDIENTE / PARCIAL / FALLO
ID | Módulo | Prioridad | Tipo | Estado | Título / Funcionalidad | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido / evidencia | Responsable | Fecha de ejecución
CP-SOP-01 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Visualización del icono flotante de Soporte | Usuario autenticado en el dashboard. Backend activo. | 1. Iniciar sesión como usuario estándar. 2. Observar la esquina inferior derecha. 3. Navegar a otra sección del dashboard. | El botón flotante “Soporte” se muestra fijo en todas las pantallas del dashboard y no aparece en login/registro. | Verificado en /dashboard; el botón se mantiene al navegar entre secciones.
CP-SOP-02 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Apertura, cierre y pestañas del panel | Widget visible. | 1. Hacer clic en “Soporte”. 2. Verificar encabezado y pestañas “Nuevo ticket” / “Mis tickets”. 3. Cerrar y volver a abrir. | El panel se abre y cierra correctamente; muestra las pestañas y conserva el estado de la conversación. | Verificado; apertura/cierre sin errores y pestañas visibles.
CP-SOP-03 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Flujo completo del chatbot | Sesión de usuario estándar. | 1. Abrir Soporte. 2. Elegir “Problema técnico”. 3. Elegir prioridad “Alta”. 4. Escribir asunto. 5. Escribir descripción mayor a 10 caracteres. 6. Enviar. | El bot avanza paso a paso, crea el ticket y muestra el código generado con mensaje de éxito. | Ticket creado con código único; estado inicial “Abierto”; mensaje de confirmación visible.
CP-SOP-04 | Soporte / Usuario | MEDIA | Funcional | APROBADO | Validación de asunto vacío | Estar en el paso “Asunto”. | 1. Dejar el campo vacío. 2. Presionar enviar. | Se muestra “Escribí un asunto para continuar”; no se crea el ticket. | Validación frontend verificada; la API también responde 400 si se fuerza el envío sin asunto.
CP-SOP-05 | Soporte / Usuario | MEDIA | Funcional | APROBADO | Validación de descripción demasiado corta | Estar en el paso “Descripción”. | 1. Escribir menos de 10 caracteres. 2. Presionar enviar. | Se muestra “Contame un poco más (mínimo 10 caracteres)”; no se crea el ticket. | Validación implementada en el flujo; la API rechaza mensajes vacíos.
CP-SOP-06 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Creación de ticket con código único | Flujo completo del chatbot. | 1. Crear un primer ticket. 2. Repetir el flujo y crear un segundo ticket. 3. Comparar códigos. | Cada ticket recibe un código único con formato TK-AAAA-XXXXX; categoría, prioridad y estado son correctos. | Dos códigos distintos generados; ambos persistidos correctamente.
CP-SOP-07 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | “Mis tickets” muestra solo los tickets del usuario | Usuario con tickets propios y tickets de otros usuarios en el sistema. | 1. Abrir “Mis tickets”. 2. Refrescar. 3. Comparar con la bandeja del administrador. | Se muestran únicamente los tickets del usuario autenticado, con estado, fecha, categoría, prioridad y respuesta. | Verificado; no se exponen tickets de otras cuentas.
CP-SOP-08 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Respuesta del administrador visible para el usuario | Ticket respondido por el administrador. | 1. Abrir “Mis tickets”. 2. Localizar el ticket. 3. Leer el bloque “Respuesta del equipo”. | El usuario ve la respuesta y el estado actualizado del ticket. | Verificado con respuesta y cambio a “En proceso”.
CP-SOP-09 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Persistencia del ticket tras recargar | Ticket creado. | 1. Recargar la página con F5. 2. Abrir nuevamente “Mis tickets”. | El ticket sigue visible con su estado, respuesta y datos originales. | Verificado; la información se recupera desde el backend.
CP-SOP-10 | Soporte / Usuario | ALTA | Funcional | APROBADO | Error 502/500 con backend no disponible | Vite activo y backend detenido. | 1. Abrir “Mis tickets” o la bandeja. 2. Presionar “Actualizar”. 3. Esperar los reintentos. | Se reintenta automáticamente y se muestra un mensaje amigable con botón “Reintentar”; no se muestra el error crudo “502 Bad Gateway”. | Verificado; el proxy registró ECONNREFUSED y la UI mostró “El servidor de soporte está iniciando…” con reintento.
CP-SOP-11 | Soporte / Usuario | MEDIA | UX / Responsive | PENDIENTE | Responsive del widget en móvil | Navegador con DevTools o dispositivo real en 360×640 y 390×844. | 1. Abrir el widget. 2. Recorrer el chatbot. 3. Crear un ticket. 4. Abrir “Mis tickets”. 5. Abrir el teclado virtual. | El panel ocupa el ancho disponible, no se desborda, mantiene scroll interno y queda por encima de la barra inferior. | Revisión de CSS responsive realizada; pendiente validación en dispositivo físico.
CP-SOP-12 | Soporte / Usuario | MEDIA | Funcional | APROBADO | Navegación entre “Nuevo ticket” y “Mis tickets” | Sesión activa. | 1. Iniciar un ticket. 2. Cambiar a “Mis tickets”. 3. Volver a “Nuevo ticket”. | La navegación no produce errores; el flujo se conserva o se reinicia de forma controlada. | Verificado; cambio de pestañas sin errores.
CP-ADM-01 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Acceso al Panel de Administración | Cuenta con rol admin o es_admin. | 1. Iniciar sesión como administrador. 2. Verificar el enlace “Admin” en el menú. 3. Abrir /dashboard/admin. | El enlace “Admin” es visible y el panel carga KPIs, pestañas y datos del sistema. | Verificado con deviseproyect@gmail.com; panel y KPIs cargados.
CP-ADM-02 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Usuario no administrador sin acceso | Cuenta estándar. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Revisar el menú. 3. Intentar abrir /dashboard/admin. 4. Consultar una API de admin. | No se muestra el enlace “Admin” ni la pestaña “Bandeja”; las APIs de administración responden 403. | Verificado: sin enlace Admin, sin Bandeja y GET /api/admin/tickets respondió 403.
CP-ADM-03 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Pestaña “Tickets de Soporte” | Sesión de administrador. | 1. Abrir el Panel de Administración. 2. Hacer clic en “Tickets de Soporte”. | Se muestra el listado con código, estado, prioridad, usuario, asunto, mensaje y acciones. | Verificado; tarjetas con todos los datos y botones de gestión.
CP-ADM-04 | Administración | MEDIA | Funcional / Admin | APROBADO | KPI de tickets y contador de abiertos | Panel con tickets cargados. | 1. Observar la tarjeta “Tickets de Soporte”. 2. Comparar con el listado. 3. Resolver un ticket y refrescar. | El KPI muestra el total y el badge de abiertos; se actualiza al cambiar estados. | Verificado; badge “1 abiertos” y actualización tras resolver.
CP-ADM-05 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Bandeja del administrador en el widget | Sesión de administrador. | 1. Abrir el icono “Soporte”. 2. Ir a la pestaña “Bandeja”. | Se muestran todos los tickets de todos los usuarios, no solo los del administrador. | Verificado; la bandeja mostró el ticket de “Usuario Demo”.
CP-ADM-06 | Administración | MEDIA | Funcional / Admin | APROBADO | Marcado de ticket como leído | Ticket sin leer. | 1. Abrir el detalle o iniciar una respuesta. 2. Volver al listado. | El ticket deja de mostrar “Nuevo”; el contador de no leídos disminuye. | Verificado; unread pasó a 0 tras abrir/responder.
CP-ADM-07 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Tomar ticket | Ticket en estado Abierto. | 1. Hacer clic en “Tomar” o “Tomar ticket”. | El estado cambia a “En proceso” y se mantiene al refrescar. | Verificado por UI y API (PUT con estado en_proceso).
CP-ADM-08 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Resolver ticket | Ticket en estado Abierto o En proceso. | 1. Hacer clic en “Resolver”. | El estado cambia a “Resuelto”; las acciones se actualizan y se registra la fecha de resolución. | Verificado; estado “Resuelto” y acciones “Reabrir”.
CP-ADM-09 | Administración | MEDIA | Funcional / Admin | PENDIENTE | Reabrir ticket | Ticket en estado Resuelto. | 1. Hacer clic en “Reabrir”. | El estado vuelve a “Abierto” y el ticket puede atenderse nuevamente. | No ejecutado en esta ronda; misma API que “Tomar”/“Resolver”.
CP-ADM-10 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Responder desde la bandeja del widget | Ticket abierto en la bandeja. | 1. Hacer clic en “Responder”. 2. Escribir la respuesta. 3. Guardar. | La respuesta se guarda, el estado pasa a “En proceso” y el usuario la ve en “Mis tickets”. | Verificado; respuesta visible en el ticket y en la vista del usuario.
CP-ADM-11 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Responder desde el panel admin (modal) | Ticket visible en la pestaña de tickets. | 1. Hacer clic en “Ver detalle”. 2. Escribir la respuesta. 3. Guardar respuesta. | La respuesta se guarda, el ticket se marca como leído y cambia a “En proceso”. | Verificado; modal, guardado y actualización de estado.
CP-ADM-12 | Administración | BAJA | Funcional / Admin | PENDIENTE | Responder por correo | Cliente de correo configurado. | 1. Hacer clic en “Responder por correo” o “Enviar por correo”. | Se abre el cliente de correo con asunto [código] y cuerpo con el ticket y la respuesta. | Pendiente de validación con cliente de correo real.
CP-ADM-13 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Eliminar ticket | Ticket existente. | 1. Hacer clic en “Eliminar”. 2. Confirmar la acción. | El ticket desaparece, se muestra un toast y no reaparece al refrescar. | Verificado por UI y API; el listado quedó con un ticket menos.
CP-ADM-14 | Administración | MEDIA | Funcional / Admin | APROBADO | Filtros y búsqueda de tickets | Varios tickets con distinto estado y texto. | 1. Buscar por código, asunto o email. 2. Usar filtros “Todos”, “Abiertos” y “Resueltos”. | El listado se filtra correctamente sin recargar la página. | Verificado: búsqueda “Bitcoin” mostró 1 de 2 tickets; filtro “Abiertos” mostró 2.
CP-ADM-15 | Administración | MEDIA | UX / Responsive | PENDIENTE | Responsive del Panel de Administración | Navegador en 360×640, 390×844 y 768×1024. | 1. Abrir el panel. 2. Recorrer pestañas, tarjetas y modal. 3. Probar filtros y acciones. | Las pestañas se desplazan horizontalmente, las tarjetas se apilan, los botones son accesibles y el modal tiene scroll. | Revisión de CSS realizada; pendiente validación en dispositivo físico.
CP-ADM-16 | Administración | ALTA | Funcional / Admin | APROBADO | Persistencia de estado y respuesta | Ticket con estado/respuesta modificados. | 1. Cambiar estado y guardar respuesta. 2. Recargar el panel. 3. Abrir el mismo ticket. | El estado, la respuesta y la marca de leído se mantienen. | Verificado tras recargar la página y consultar nuevamente la bandeja.
CP-INT-01 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | APROBADO | POST /api/support/tickets | Token JWT de usuario válido. | 1. Enviar categoría, prioridad, asunto y mensaje válidos. 2. Revisar la respuesta. | HTTP 201 con success, mensaje y objeto ticket con id, código y estado “Abierto”. | Verificado: 201 y código TK-... generado.
CP-INT-02 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | APROBADO | GET /api/support/tickets | Token de usuario con tickets propios. | 1. Consultar el endpoint. 2. Comparar con los tickets de otros usuarios. | HTTP 200 con únicamente los tickets del usuario autenticado. | Verificado; el usuario recibió su ticket y no los ajenos.
CP-INT-03 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | APROBADO | GET /api/admin/tickets y control de rol | Tokens de admin y de usuario estándar. | 1. Consultar con token admin. 2. Consultar con token usuario. | Admin: HTTP 200 con todos los tickets. Usuario: HTTP 403. | Verificado: 200 para admin y 403 para usuario.
CP-INT-04 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | APROBADO | PUT /api/admin/tickets/:id | Ticket existente y token admin. | 1. Actualizar estado. 2. Guardar respuesta. 3. Marcar como leído. 4. Enviar estado inválido. | HTTP 200 con ticket actualizado; HTTP 400 para estado inválido. | Verificado: estado en_proceso, respuesta y leido: true; validación de estado.
CP-INT-05 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | APROBADO | DELETE /api/admin/tickets/:id | Ticket existente y token admin. | 1. Eliminar el ticket. 2. Consultar el listado. | HTTP 200; el ticket ya no aparece en la bandeja. | Verificado; el ticket eliminado no reapareció.
CP-INT-06 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | PARCIAL | Migración 013 y respaldo JSON | Backend con y sin DATABASE_URL. | 1. Con DB: iniciar backend y verificar la tabla soporte_tickets. 2. Sin DB: crear un ticket y verificar el JSON. | La migración crea la tabla y el sistema funciona; sin DB, el ticket se guarda en soporte_tickets.json. | Respaldo JSON verificado. La creación de la tabla queda pendiente de validar en Supabase al desplegar.
CP-INT-07 | Integración / Backend | MEDIA | API / Integración | PARCIAL | Notificación por correo y auditoría | Variables de correo configuradas o modo simulación. | 1. Crear un ticket. 2. Revisar la consola/correo del admin. 3. Revisar “Gmails Enviados”. | Se envía/registra un correo con código, categoría, prioridad y mensaje; queda en auditoría. | Verificado en modo simulación y auditoría. El envío real por Gmail queda pendiente de validar con credenciales.
CP-INT-08 | Integración / Backend | ALTA | API / Integración | APROBADO | Arranque conjunto npm run dev:all | Dependencias instaladas en frontend y backend. | 1. Detener backend y frontend. 2. Ejecutar npm run dev:all. 3. Abrir la app y consultar tickets. | Backend en :5000 y Vite en :5173; no aparece el error 502. | Verificado; ambos procesos levantan y la app responde.
CP-INT-09 | Integración / Backend | MEDIA | API / Integración | PARCIAL | Actualización sin caché vieja (service worker) | Build de producción o entorno local con SW previo. | 1. Publicar una nueva versión. 2. Recargar la app. 3. Verificar que se carga el JS nuevo. 4. Revisar cachés. | El service worker usa divise-v2, elimina cachés viejas y sirve el HTML con estrategia network-first. | Verificado en local: se limpiaron SW/caché y se cargó la versión nueva. Pendiente de validación en producción.
CP-SEG-01 | Seguridad | ALTA | Seguridad | APROBADO | Acceso denegado a APIs de administración | Token de usuario estándar. | 1. Invocar GET /api/admin/tickets. 2. Invocar PUT/DELETE sobre un ticket. | Las operaciones de administración responden 403 y no modifican datos. | Verificado para GET; el middleware de admin protege el resto de rutas.
CP-SEG-02 | Seguridad | ALTA | Seguridad | APROBADO | Aislamiento de tickets por usuario | Tickets de dos usuarios distintos. | 1. Consultar “Mis tickets” con cada usuario. 2. Comparar resultados. | Cada usuario ve solo sus tickets; el administrador ve todos. | Verificado mediante filtro por id_usuario y email; no se exponen tickets ajenos.
CP-SEG-03 | Seguridad | MEDIA | Seguridad | APROBADO | Sanitización de mensajes y correos | Formulario de ticket. | 1. Enviar <script>alert(1)</script> en asunto y mensaje. 2. Revisar la UI y el correo. | El texto se muestra como contenido, sin ejecutar scripts; el correo escapa HTML. | Revisión de código: React escapa el texto y el email usa escapeHtml.
CP-SEG-04 | Seguridad | MEDIA | Seguridad | APROBADO | Sesión expirada | Token JWT vencido. | 1. Usar un token expirado. 2. Abrir el dashboard o consultar tickets. | La API responde 401 con tokenExpired; el frontend limpia la sesión y redirige al login. | Regresión del manejo existente de JWT; se mantiene el comportamiento.

## CASOS ADMIN
Checklist de Administración — Tickets de Soporte
16 casos específicos del sector admin · Completar Responsable, Fecha y Observaciones durante la ejecución
ID | Prioridad | Estado | Título / Funcionalidad | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Responsable | Fecha | Observaciones
CP-ADM-01 | ALTA | APROBADO | Acceso al Panel de Administración | Cuenta con rol admin o es_admin. | 1. Iniciar sesión como administrador. 2. Verificar el enlace “Admin” en el menú. 3. Abrir /dashboard/admin. | El enlace “Admin” es visible y el panel carga KPIs, pestañas y datos del sistema. | Verificado con deviseproyect@gmail.com; panel y KPIs cargados.
CP-ADM-02 | ALTA | APROBADO | Usuario no administrador sin acceso | Cuenta estándar. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Revisar el menú. 3. Intentar abrir /dashboard/admin. 4. Consultar una API de admin. | No se muestra el enlace “Admin” ni la pestaña “Bandeja”; las APIs de administración responden 403. | Verificado: sin enlace Admin, sin Bandeja y GET /api/admin/tickets respondió 403.
CP-ADM-03 | ALTA | APROBADO | Pestaña “Tickets de Soporte” | Sesión de administrador. | 1. Abrir el Panel de Administración. 2. Hacer clic en “Tickets de Soporte”. | Se muestra el listado con código, estado, prioridad, usuario, asunto, mensaje y acciones. | Verificado; tarjetas con todos los datos y botones de gestión.
CP-ADM-04 | MEDIA | APROBADO | KPI de tickets y contador de abiertos | Panel con tickets cargados. | 1. Observar la tarjeta “Tickets de Soporte”. 2. Comparar con el listado. 3. Resolver un ticket y refrescar. | El KPI muestra el total y el badge de abiertos; se actualiza al cambiar estados. | Verificado; badge “1 abiertos” y actualización tras resolver.
CP-ADM-05 | ALTA | APROBADO | Bandeja del administrador en el widget | Sesión de administrador. | 1. Abrir el icono “Soporte”. 2. Ir a la pestaña “Bandeja”. | Se muestran todos los tickets de todos los usuarios, no solo los del administrador. | Verificado; la bandeja mostró el ticket de “Usuario Demo”.
CP-ADM-06 | MEDIA | APROBADO | Marcado de ticket como leído | Ticket sin leer. | 1. Abrir el detalle o iniciar una respuesta. 2. Volver al listado. | El ticket deja de mostrar “Nuevo”; el contador de no leídos disminuye. | Verificado; unread pasó a 0 tras abrir/responder.
CP-ADM-07 | ALTA | APROBADO | Tomar ticket | Ticket en estado Abierto. | 1. Hacer clic en “Tomar” o “Tomar ticket”. | El estado cambia a “En proceso” y se mantiene al refrescar. | Verificado por UI y API (PUT con estado en_proceso).
CP-ADM-08 | ALTA | APROBADO | Resolver ticket | Ticket en estado Abierto o En proceso. | 1. Hacer clic en “Resolver”. | El estado cambia a “Resuelto”; las acciones se actualizan y se registra la fecha de resolución. | Verificado; estado “Resuelto” y acciones “Reabrir”.
CP-ADM-09 | MEDIA | PENDIENTE | Reabrir ticket | Ticket en estado Resuelto. | 1. Hacer clic en “Reabrir”. | El estado vuelve a “Abierto” y el ticket puede atenderse nuevamente. | No ejecutado en esta ronda; misma API que “Tomar”/“Resolver”.
CP-ADM-10 | ALTA | APROBADO | Responder desde la bandeja del widget | Ticket abierto en la bandeja. | 1. Hacer clic en “Responder”. 2. Escribir la respuesta. 3. Guardar. | La respuesta se guarda, el estado pasa a “En proceso” y el usuario la ve en “Mis tickets”. | Verificado; respuesta visible en el ticket y en la vista del usuario.
CP-ADM-11 | ALTA | APROBADO | Responder desde el panel admin (modal) | Ticket visible en la pestaña de tickets. | 1. Hacer clic en “Ver detalle”. 2. Escribir la respuesta. 3. Guardar respuesta. | La respuesta se guarda, el ticket se marca como leído y cambia a “En proceso”. | Verificado; modal, guardado y actualización de estado.
CP-ADM-12 | BAJA | PENDIENTE | Responder por correo | Cliente de correo configurado. | 1. Hacer clic en “Responder por correo” o “Enviar por correo”. | Se abre el cliente de correo con asunto [código] y cuerpo con el ticket y la respuesta. | Pendiente de validación con cliente de correo real.
CP-ADM-13 | ALTA | APROBADO | Eliminar ticket | Ticket existente. | 1. Hacer clic en “Eliminar”. 2. Confirmar la acción. | El ticket desaparece, se muestra un toast y no reaparece al refrescar. | Verificado por UI y API; el listado quedó con un ticket menos.
CP-ADM-14 | MEDIA | APROBADO | Filtros y búsqueda de tickets | Varios tickets con distinto estado y texto. | 1. Buscar por código, asunto o email. 2. Usar filtros “Todos”, “Abiertos” y “Resueltos”. | El listado se filtra correctamente sin recargar la página. | Verificado: búsqueda “Bitcoin” mostró 1 de 2 tickets; filtro “Abiertos” mostró 2.
CP-ADM-15 | MEDIA | PENDIENTE | Responsive del Panel de Administración | Navegador en 360×640, 390×844 y 768×1024. | 1. Abrir el panel. 2. Recorrer pestañas, tarjetas y modal. 3. Probar filtros y acciones. | Las pestañas se desplazan horizontalmente, las tarjetas se apilan, los botones son accesibles y el modal tiene scroll. | Revisión de CSS realizada; pendiente validación en dispositivo físico.
CP-ADM-16 | ALTA | APROBADO | Persistencia de estado y respuesta | Ticket con estado/respuesta modificados. | 1. Cambiar estado y guardar respuesta. 2. Recargar el panel. 3. Abrir el mismo ticket. | El estado, la respuesta y la marca de leído se mantienen. | Verificado tras recargar la página y consultar nuevamente la bandeja.

## COBERTURA
Cobertura de Pruebas — Módulo de Soporte y Tickets
Distribución por módulo, prioridad y tipo de prueba · 41 casos
Módulo | Casos | Aprobados | Pendientes | Parciales | Fallos | % Cobertura
Soporte / Usuario
Administración
Integración / Backend
Seguridad
Prioridad | Casos | % del total
ALTA
MEDIA
BAJA
Tipo de prueba | Casos | % del total
Funcional
Funcional / Admin
UX / Responsive
API / Integración
Seguridad

## BUG REPORT
Defectos y Correcciones — Módulo de Soporte y Tickets
Registro de defectos detectados durante el ciclo y su corrección
ID | Severidad | Título | Causa | Corrección aplicada | Estado
DEF-01 | Crítico | Error 502: Bad Gateway al consultar tickets | Vite estaba activo pero el backend no estaba levantado; el proxy devolvía error. | Se agregó npm run dev:all, reintentos automáticos para 500/502/503/504 y mensaje amigable con botón “Reintentar”. | CORREGIDO
DEF-02 | Alto | La app seguía mostrando una versión vieja del frontend | Service worker con caché divise-v1 y estrategia cache-first. | Se desregistra el SW en desarrollo, se limpia la caché y en producción se usa divise-v2 con network-first para navegación. | CORREGIDO
DEF-03 | Medio | El panel admin tardaba en mostrar tickets si la base no respondía | Promise.allSettled esperaba la consulta más lenta antes de actualizar la UI. | Cada sección (tickets, mensajes, emails, usuarios, stats) carga de forma independiente. | CORREGIDO
DEF-04 | Alto | El administrador no podía atender tickets desde el icono de Soporte | El widget solo mostraba “Mis tickets”, incluso para admin. | Se agregó la pestaña “Bandeja” para administradores con acciones de atención y respuesta. | CORREGIDO
DEF-05 | Medio | Posible colisión de códigos de ticket al reiniciar el almacenamiento JSON | El código se generaba con un consecutivo local. | Se genera un código único con timestamp y sufijo aleatorio; además se combinan tickets de DB y JSON sin duplicados. | CORREGIDO
DEF-06 | Medio | Tickets del JSON podían quedar ocultos si la DB tenía datos | El listado devolvía solo la fuente DB cuando tenía filas. | Se combinan ambas fuentes por código para no perder tickets del respaldo. | CORREGIDO

## TRAZABILIDAD
Matriz de Trazabilidad — Funcionalidades y Casos
Relación entre las funcionalidades incorporadas y los casos de prueba
Módulo | Funcionalidad nueva | Casos asociados | Cobertura
Administración | Icono flotante y panel de Soporte | CP-SOP-01, CP-SOP-02, CP-SOP-11, CP-SOP-12 | 100%
Soporte / Usuario | Chatbot y validaciones | CP-SOP-03, CP-SOP-04, CP-SOP-05, CP-SOP-06 | 100%
Administración | Tickets del usuario | CP-SOP-07, CP-SOP-08, CP-SOP-09, CP-SOP-10 | 100%
Administración | Bandeja del administrador en el widget | CP-ADM-05, CP-ADM-06, CP-ADM-07, CP-ADM-10, CP-ADM-16 | 100%
Administración | Pestaña de tickets en el Panel Admin | CP-ADM-01, CP-ADM-03, CP-ADM-04, CP-ADM-11, CP-ADM-14 | 100%
Administración | Estados del ticket | CP-ADM-07, CP-ADM-08, CP-ADM-09, CP-ADM-16, CP-INT-04 | 100%
Administración | Respuestas al usuario | CP-SOP-08, CP-ADM-10, CP-ADM-11, CP-ADM-12 | 100%
Administración | Eliminación y búsqueda | CP-ADM-13, CP-ADM-14, CP-INT-05 | 100%
Integración / Backend | Persistencia y backend | CP-INT-01 a CP-INT-06, CP-ADM-16 | 100%
Integración / Backend | Correo y auditoría | CP-INT-07 | 100%
Integración / Backend | Conectividad y caché | CP-SOP-10, CP-INT-08, CP-INT-09 | 100%
Seguridad | Seguridad y roles | CP-ADM-02, CP-SEG-01, CP-SEG-02, CP-SEG-03, CP-SEG-04 | 100%
Soporte / Usuario | Responsive | CP-SOP-11, CP-ADM-15 | 100%

## CIERRE DE CICLO
Informe de Cierre de Ciclo — Módulo de Soporte y Tickets
Resultado final, pendientes y aprobaciones · Octubre 2026
Proyecto | Divise — Cotizaciones & Mercado en Tiempo Real
Documento fuente | Casos de Prueba — Módulo de Soporte y Tickets (v1.0)
Entorno | Local (Vite + Express) y producción Render/Supabase
Casos diseñados | 41
Aprobados | 34
Pendientes | 4
Parciales | 3
Fallos bloqueantes | 0
Resultado del ciclo | APROBADO PARA DESPLIEGUE
Pendientes de validación | Responsive físico, reapertura de ticket, correo real y migración en Supabase.
Observaciones | El módulo de soporte quedó integrado al dashboard y al panel de administración, con bandeja propia para el admin, respuestas al usuario y respaldo JSON.
APROBACIONES
Rol | Nombre | Firma | Fecha
QA / Testing | Lorenzo Sánchez
Desarrollo | Santino Tacconi
Desarrollo | Santiago Centurión
Project Manager | Valentín López
UX | Bruno Cabrera