## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea?
Santiago Centurion | Devloper | 8 | 4 | Plastificado de tarjetas | Finalizada
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 15 | 4 | Hacer el MER | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 15 | 4 | Creacion de github | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 17 | 4 | Sistema de gestion remiseria casablanca | Finalizada
Santino Tacconi | Devloper | 21 | 4 | Creacion de logo del proyecto | Finalizada
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 21 | 4 | Hacer el MR | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 25 | 4 | Creacion del KANBAN | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 29 | 4 | Formulario del proyecto | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 30 | 4 | Estudio de factibilidad | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 30 | 4 | Completar la plantilla de lista de tareas | En Proceso
Valentin Lopez | Proyect manager | 30 | 4 | Completar la plantilla de acta de reunion | En Proceso
Santino Tacconi | Proyect manager | 30 | 4 | Completar la plantilla de proyect charter | En Proceso
Valentin Lopez | Proyect manager | 1 | 5 | Creacion de microempredimiento | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 2 | 5 | Carta de solucitud del proyecto | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 2 | 5 | Entrevistas | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 2 | 5 | Analisis Factibilidad | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 2 | 5 | Proyección y justificación del sistema | Finalizada
Santiago Centurion | Devloper | 2 | 5 | Analisis FODA | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 2 | 5 | Creación y justificación del ambiente de desarrollo y producción | Finalizada
Santiago Centurion | Devloper | 4 | 5 | Creacion de GANTT | Finalizada
Bruno cabrera | Diseño UX | 4 | 5 | Resultado del formulario | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 5 | 5 | Primera entrega funcional | Finalizada
Lorenzo Sanchez Y Bruno cabrera | Base de datos Y Diseño UX | 8 | 5 | UML del proyecto | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 22 | 5 | Historias de usuarios. | Finalizada
Lorenzo Sanchez | Base da datos | 21 | 5 | correcion UML | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 21 | 5 | Pantallas/mockups | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 21 | 5 | Tipos de datos | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 21 | 5 | Gama de colores de las pantallas/mockups | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 21 | 5 | Elección de arquitectura del proyecto | Finalizada
Lorenzo Sanchez | Bada | 5 | 6 | Creacion del SQL de la base de datos | Finalizada
Bruno cabrera | Diseño UX | 12 | 6 | Pantallas avance | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 15 | 6 | Presupuesto | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 18 | 6 | Diagrama de contexto | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 18 | 6 | DFD 1 | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 18 | 6 | DFD 2 | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 18 | 6 | Pantallas AMB usuario | Finalizada
Santiago Centurion | Devloper | 26 | 6 | Creacion del backend | Finalizada
Lorenzo Sanchez | Bada | 13 | 7 | Creacion de querys | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 13 | 7 | Testing de la pagina | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 13 | 7 | Testing de la recuperar contraseña | Finalizada
Bruno cabrera | Diseño UX | 13 | 8 | Pantallas de favoritos | Finalizada
Santiago Centurion | Devloper | 14 | 8 | Deploy de proyecto en render | Finalizada
Santiago Centurion | Devloper | 20 | 8 | Subir el codigo a github | Finalizada
Santino Tacconi | Devloper | 21 | 8 | Arreglos en render de enviroment | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 26 | 8 | Agregar brevo el render | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 21 | 8 | Conexion supabe al proyecto | Finalizada
Valentin Lopez | Proyect manager | 26 | 8 | Verificar el funcionameinto de recuperar contraseña | Proceso