## Daily
Integrante | Rol | Día Actual | Mes Actual | Tarea Del Día | ¿Se terminó la tarea?
Santiago Centurion | Developer | 8 | Abril | Plastificado de tarjetas | si
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 15 | Abril | Hacer el MER | si
Valentin Lopez | PM | 15 | Abril | Creacion de GitHub | si
Valentin Lopez | PM | 17 | Abril | Sistema de gestion remiseria Casablanca | si
Santino Tacconi | Developer | 21 | Abril | Creacion de logo del proyecto | si
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 21 | Abril | Hacer el MR | si
Valentin Lopez | PM | 25 | Abril | Creacion del Kanban | si
Valentin Lopez | PM | 29 | Abril | Formulario del proyecto | si
Valentin Lopez | PM | 30 | Abril | Estudio de factibilidad | si
Valentin Lopez | PM | 30 | Abril | Completar la plantilla de lista de tareas | no
Valentin Lopez | PM | 30 | Abril | Completar la plantilla de acta de reunion | no
Santino Tacconi | PM | 30 | Abril | Completar la plantilla de project charter | no
Valentin Lopez | PM | 1 | Mayo | Creacion de microemprendimiento | si
Valentin Lopez | PM | 2 | Mayo | Carta de solicitud del proyecto | si
Valentin Lopez | PM | 2 | Mayo | Entrevistas | si
Valentin Lopez | PM | 2 | Mayo | Analisis de factibilidad | si
Valentin Lopez | PM | 2 | Mayo | Proyeccion y justificacion del sistema | si
Santiago Centurion | Developer | 2 | Mayo | Analisis FODA | si
Valentin Lopez | PM | 2 | Mayo | Creacion y justificacion del ambiente de desarrollo y produccion | si
Santiago Centurion | Developer | 4 | Mayo | Creacion de GANTT | si
Bruno Cabrera | Diseño UX | 4 | Mayo | Resultado del formulario | si
Valentin Lopez | PM | 5 | Mayo | Primera entrega funcional | si
A COMPLETAR | A COMPLETAR | 8 | Mayo | UML del proyecto | si
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 21 | Mayo | Correccion UML | si
Valentin Lopez | PM | 21 | Mayo | Pantallas/mockups | si
Valentin Lopez | PM | 21 | Mayo | Tipos de datos | si
Valentin Lopez | PM | 21 | Mayo | Gama de colores de las pantallas/mockups | si
Valentin Lopez | PM | 21 | Mayo | Eleccion de arquitectura del proyecto | si
Valentin Lopez | PM | 22 | Mayo | Historias de usuarios | si
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 5 | Junio | Creacion del SQL de la base de datos | si
Bruno Cabrera | Diseño UX | 12 | Junio | Pantallas avance | si
Valentin Lopez | PM | 15 | Junio | Presupuesto | si
Valentin Lopez | PM | 18 | Junio | Diagrama de contexto | si
Valentin Lopez | PM | 18 | Junio | DFD 1 | si
Valentin Lopez | PM | 18 | Junio | DFD 2 | si
Valentin Lopez | PM | 18 | Junio | Pantallas AMB usuario | si
Santiago Centurion | Developer | 26 | Junio | Creacion del backend | si
Lorenzo Sanchez | Base de datos | 13 | Julio | Creacion de querys | si
Valentin Lopez | PM | 13 | Julio | Testing de la pagina | si
Valentin Lopez | PM | 13 | Julio | Testing de la recuperar contraseña | si
Lorenzo Sanchez y Bruno Cabrera | Base de datos y Diseño UX | 13 | Agosto | Pantallas de favoritos | si
Santiago Centurion | Developer | 14 | Agosto | Deploy de proyecto en Render | si
Santiago Centurion | Developer | 20 | Agosto | Subir el codigo a GitHub | si
Santino Tacconi | Developer | 21 | Agosto | Arreglos en Render de environment | si
Valentin Lopez | PM | 21 | Agosto | Conexion de Supabase al proyecto | si
Valentin Lopez | PM | 26 | Agosto | Agregar Brevo en Render | si
Valentin Lopez | PM | 26 | Agosto | Verificar el funcionamiento de recuperar contraseña | no
Valentin Lopez | PM | 14 | Septiembre | #99 Preparar slides de presentacion del proyecto | si
Bruno Cabrera | Diseño UX | 14 | Septiembre | #100 Documentar decisiones de diseño | si

## Notion - Issues
# | Tarea | Fase | Semana inicio | Semana fin | Inicio | Fin | Nota
1 | Diseñar el MER completo de Di… | Base de datos | 1 | 1 | 04/05/2026 | 10/05/2026
2 | Armar el MR con claves… | Base de datos | 1 | 1 | 04/05/2026 | 10/05/2026
3 | Documentar el diccionario de d… | Base de datos | 1 | 2 | 04/05/2026 | 17/05/2026
4 | Documentar la API REST de Divise | Backend | 2 | 3 | 11/05/2026 | 24/05/2026
5 | Documentar guía de estilos visu… | UX / Diseño | 2 | 3 | 11/05/2026 | 24/05/2026
6 | Crear wireframes de todas las p… | UX / Diseño | 2 | 4 | 11/05/2026 | 31/05/2026
7 | Realizar entrevistas abiertas a u… | Investigación y UX | 1 | 2 | 04/05/2026 | 17/05/2026
8 | Diseñar y aplicar encuesta cerra… | Investigación y UX | 2 | 3 | 11/05/2026 | 24/05/2026
9 | Analizar resultados de entrevistas | Investigación y UX | 3 | 3 | 18/05/2026 | 24/05/2026
10 | Justificar el stack tecnológico … | Arquitectura y justificación | 3 | 3 | 18/05/2026 | 24/05/2026
11 | Armar el estudio de factibilida… | Arquitectura y justificación | 3 | 4 | 18/05/2026 | 31/05/2026
12 | Proyectar el impacto del siste… | Arquitectura y justificación | 4 | 4 | 25/05/2026 | 31/05/2026
13 | Crear script SQL DDL completo | Base de datos | 4 | 5 | 25/05/2026 | 07/06/2026
14 | Diseñar tabla usuarios | Base de datos | 4 | 4 | 25/05/2026 | 31/05/2026
15 | Diseñar tabla divisas | Base de datos | 4 | 4 | 25/05/2026 | 31/05/2026
16 | Diseñar tabla tipos de cambio | Base de datos | 4 | 5 | 25/05/2026 | 07/06/2026
17 | Diseñar tabla favoritos | Base de datos | 5 | 5 | 01/06/2026 | 07/06/2026
18 | Diseñar tabla historial de consultas | Base de datos | 5 | 5 | 01/06/2026 | 07/06/2026
19 | Diseñar tabla notificaciones | Base de datos | 5 | 6 | 01/06/2026 | 14/06/2026
20 | Diseñar tabla acciones bursátiles | Base de datos | 6 | 6 | 08/06/2026 | 14/06/2026
21 | Crear índices para performance | Base de datos | 6 | 6 | 08/06/2026 | 14/06/2026
22 | Insertar datos semilla (seed) | Base de datos | 6 | 7 | 08/06/2026 | 21/06/2026
23 | Crear vistas SQL para cotizacione… | Base de datos | 7 | 7 | 15/06/2026 | 21/06/2026
24 | Testear integridad referencial | Base de datos | 7 | 7 | 15/06/2026 | 21/06/2026
25 | Optimizar queries más frecuente… | Base de datos | 8 | 8 | 22/06/2026 | 28/06/2026
26 | Definir política de migraciones | Base de datos | 8 | 8 | 22/06/2026 | 28/06/2026
27 | Inicializar proyecto Node.js con e… | Backend | 4 | 4 | 25/05/2026 | 31/05/2026
28 | Configurar conexión a PostgreSQ… | Backend | 4 | 4 | 25/05/2026 | 31/05/2026
29 | Implementar registro de usuario | Backend | 5 | 5 | 01/06/2026 | 07/06/2026
30 | Implementar login con JWT | Backend | 5 | 5 | 01/06/2026 | 07/06/2026
31 | Crear middleware de autenticación | Backend | 5 | 6 | 01/06/2026 | 14/06/2026
32 | Integrar API del dólar argentino | Backend | 6 | 6 | 08/06/2026 | 14/06/2026
33 | Integrar API de criptomonedas (… | Backend | 6 | 7 | 08/06/2026 | 21/06/2026
34 | Crear endpoint GET /cotizaciones | Backend | 7 | 7 | 15/06/2026 | 21/06/2026
35 | Implementar sistema de caché d… | Backend | 7 | 8 | 15/06/2026 | 28/06/2026
36 | Crear cron job de actualización a… | Backend | 8 | 8 | 22/06/2026 | 28/06/2026
37 | Implementar recuperación de co… | Backend | 8 | 9 | 22/06/2026 | 05/07/2026
38 | Crear endpoint historial de cotiza… | Backend | 9 | 9 | 29/06/2026 | 05/07/2026
39 | Crear CRUD de favoritos | Backend | 9 | 10 | 29/06/2026 | 12/07/2026
40 | Crear endpoints de historial de us… | Backend | 9 | 10 | 29/06/2026 | 12/07/2026
41 | Registrar consultas al historial au… | Backend | 10 | 10 | 06/07/2026 | 12/07/2026
42 | Crear endpoint de conversión uni… | Backend | 10 | 10 | 06/07/2026 | 12/07/2026
95 | Crear animaciones de transición | UX / Diseño | 12 | 12 | 20/07/2026 | 26/07/2026
96 | Diseñar pantalla de configuración… | UX / Diseño | 12 | 13 | 20/07/2026 | 02/08/2026
97 | Diseñar emails de notificación | UX / Diseño | 13 | 13 | 27/07/2026 | 02/08/2026
98 | Crear assets gráficos del proyecto | UX / Diseño | 13 | 14 | 27/07/2026 | 09/08/2026
99 | Preparar slides de presentación d… | Final | 20 | 20 | 14/09/2026 | 20/09/2026
100 | Documentar decisiones de diseñ… | Final | 20 | 21 | 14/09/2026 | 27/09/2026
94 | Diseñar versión móvil del dashbo… | UX / Diseño |  |  |  |  | Cortado en la captura: faltan semanas y fechas
43 a 93 | (no aparecen en las capturas) | [5 empty] | Faltan: pasame esas capturas

## Notion - Épicas
Épica / agrupador | Fase | Semana inicio | Semana fin | Inicio | Fin
Análisis de hallazgos + requisitos | Investigación y UX | 2 | 3 | 11/05/2026 | 24/05/2026
Arquitectura (capas, componentes) | Arquitectura y justificación | 4 | 5 | 25/05/2026 | 07/06/2026
Backend: Autenticación y autorización | Backend | 7 | 8 | 15/06/2026 | 28/06/2026
Backend: Endpoints base (CRUD + co…) | Backend | 6 | 7 | 08/06/2026 | 21/06/2026
Backend: Integración de APIs | Backend | 7 | 8 | 15/06/2026 | 28/06/2026
DDL (scripts de creación + constraints) | Base de datos | 6 | 7 | 08/06/2026 | 21/06/2026
Demo final + cierre | Final | 10 | 10 | 06/07/2026 | 12/07/2026
Diccionario de datos | Base de datos | 6 | 7 | 08/06/2026 | 21/06/2026
Documentación (técnica + usuario) | Final | 9 | 10 | 29/06/2026 | 12/07/2026
Encuestas y recolección de feedback | Investigación y UX | 1 | 2 | 04/05/2026 | 17/05/2026
Entrevistas con usuarios | Investigación y UX | 1 | 2 | 04/05/2026 | 17/05/2026
Frontend: Dashboard (layout + navegación) | Frontend | 7 | 9 | 15/06/2026 | 05/07/2026
Frontend: Favoritos + Historial | Frontend | 8 | 9 | 22/06/2026 | 05/07/2026
Frontend: Gráficos y visualizaciones | Frontend | 8 | 9 | 22/06/2026 | 05/07/2026
Justificación tecnológica + decisiones | Arquitectura y justificación | 5 | 6 | 01/06/2026 | 14/06/2026
MER (Modelo Entidad-Relación) | Base de datos | 5 | 6 | 01/06/2026 | 14/06/2026
MR (Modelo Relacional) | Base de datos | 6 | 6 | 08/06/2026 | 14/06/2026
Prototipo navegable (alta fidelidad) | UX / Diseño | 4 | 5 | 25/05/2026 | 07/06/2026
Testing (integración + e2e) | Final | 9 | 10 | 29/06/2026 | 12/07/2026
Wireframes (baja fidelidad) | UX / Diseño | 3 | 4 | 18/05/2026 | 31/05/2026

## Leeme
CÓMO LEER ESTE ARCHIVO
Hoja Daily: mismo formato que el Registro Daily del Grupo 1 (Integrante, Rol, Día Actual, Mes Actual, Tarea Del Día, ¿Se terminó la tarea?).
Filas sin color: salen de tu Dailys.pdf. Las ordené por fecha y arreglé la ortografía de algunas tareas; el contenido es el mismo.
Filas amarillas: propuestas mías a partir del Notion (#99 y #100, semanas 20-21, 14/09 al 27/09). Confirmá quién las hizo y la fecha real antes de entregar.
Fila naranja: en tu PDF la fila del 8/5 (UML del proyecto) no tenía integrante. Completala vos.
SUPUESTOS Y DUDAS
1) En tu PDF las tareas estaban en una columna aparte de las fechas. Las alineé por orden (47 filas y 47 tareas); si alguna quedó corrida, corregila.
2) Santino Tacconi figura como PM el 30/4 en tu PDF; lo dejé igual aunque en el resto aparece como Developer.
3) Tareas 'En Proceso' del PDF (listas de tareas, acta, project charter, verificar recuperar contraseña) figuran como 'no' en ¿Se terminó?.
4) El 13/8 estaba como 'Lorenzo Sanchez Y Bruno Cabrera' (Base de datos y Diseño UX); lo dejé como una sola fila.
5) Hojas Notion: transcripción de las capturas. Los nombres con '…' están cortados en la captura. Faltan los issues #43 a #93 y está cortado el #94.
6) Rol PM = Project Manager.