## Stack Tecnológico
🏗️ DOLARITO – Stack Tecnológico Propuesto
Aplicación web de consulta y visualización de cotizaciones de divisas, criptomonedas e índices bursátiles
Capa | Tecnología | Justificación | Versión / Notas
▶ FRONTEND
Framework UI | React 18 + Vite | Ecosistema maduro, hot-reload rápido, ideal para SPA reactiva | React 18 / Vite 5
Lenguaje | TypeScript | Tipado estático reduce errores en manejo de datos financieros | TS 5.x
Estilos | Tailwind CSS | Utility-first, rápido de prototipar, sin CSS custom complejo | v3
Gráficos | Recharts | Basado en React + D3, fácil integración, soporte responsive | v2
Estado global | Zustand | Más simple que Redux para proyectos escolares, menos boilerplate | v4
HTTP client | Axios + React Query | React Query maneja caché, polling y estados loading/error | React Query v5
Notif. in-app | React Hot Toast | Banners/toasts simples sin configuración compleja | v2
▶ BACKEND
Runtime | Node.js | Mismo lenguaje que frontend, curva de aprendizaje compartida | Node 20 LTS
Framework | Express.js | Minimalista, amplia documentación, fácil de aprender | v4
Autenticación | JWT + bcrypt | Stateless, sin necesidad de sesiones en servidor | jsonwebtoken v9
Email (SMTP) | Nodemailer | Envío de correos de recuperación y notificaciones | v6
▶ BASE DE DATOS
DB Principal | PostgreSQL | Relacional, sólida para usuarios/favoritos/historial, gratuita | PostgreSQL 16
ORM | Prisma | ORM moderno con migraciones auto, tipos TS generados | Prisma 5
Caché / Polling | Redis | Caché de cotizaciones (TTL 60s), evita golpear APIs externas | Redis 7 (opcional)
▶ APIs EXTERNAS
Cotizaciones ARS | DolarApi.com / bluelytics | API gratuita para dólar blue, MEP, CCL, oficial en Argentina | REST JSON
Criptomonedas | CoinGecko API | Free tier generoso, 20+ coins, históricos disponibles | v3 – 30 req/min
Divisas fiat | ExchangeRate-API | USD/EUR/GBP/BRL y más, free tier 1500 req/mes | v6
Bolsa / Índices | Alpha Vantage | MERVAL, NYSE, NASDAQ, FTSE, IBOVESPA – free 25 req/día | REST JSON
▶ INFRAESTRUCTURA
Hosting Backend | Railway.app | Deploy Node+PostgreSQL gratuito con CI/CD, sin config de servidor | Free tier
Hosting Frontend | Vercel | Deploy React con CDN global, preview por branch, gratis | Free tier
CI/CD | GitHub Actions | Pipeline básico: lint → build → deploy automático en push | Free para repos públicos
Control versiones | Git + GitHub | Flujo gitflow simplificado: main / develop / feature branches | —
⚠️ Nota: Redis es opcional para el MVP escolar. Alpha Vantage free tier es limitado – prever plan de contingencia con datos mock.

## Gantt - Dolarito
DOLARITO – Plataforma de Cotizaciones Multidivisa ¦ DIAGRAMA DE GANTT ¦ May 2026 – Nov 2026
[7 empty] | JUNE 2026 |  |  |  | JULY 2026 |  |  |  |  | AUGUST 2026 |  |  |  | SEPTEMBER 2026 |  |  |  | OCTOBER 2026 |  |  |  |  | NOVEMBER 2026 |  |  |  | NOVEMBER 2026
FASE / MÓDULO | TAREA | RESPONSABLE | SEM | DEP. | ESTADO | RIESGO | S1 05/05 | S2 12/05 | S3 19/05 | S4 26/05 | S5 02/06 | S6 09/06 | S7 16/06 | S8 23/06 | S9 30/06 | S10 07/07 | S11 14/07 | S12 21/07 | S13 28/07 | S14 04/08 | S15 11/08 | S16 18/08 | S17 25/08 | S18 01/09 | S19 08/09 | S20 15/09 | S21 22/09 | S22 29/09 | S23 06/10 | S24 13/10 | S25 20/10 | S26 27/10 | S27 03/11 | S28 10/11 | S29 17/11 | S30 24/11
| Kick-off: Definición de roles y metodología | Todo el equipo | 1 | — | Pendiente | Bajo
| Elección definitiva del stack tecnológico | Tech Lead | 1 | — | Pendiente | Bajo
| Configuración repo GitHub + branching strategy | DevOps | 1 | — | Pendiente | Bajo
| ✅ HITO: Proyecto iniciado y stack confirmado | — | — | — | Pendiente | — | ◆
| Wireframes: pantallas principales (Figma/Excalidraw) | Frontend | 2 | F0 | Pendiente | Bajo
| Diseño del modelo de datos (ERD completo) | Backend/DB | 2 | F0 | Pendiente | Bajo
| Definición de endpoints REST API (contrato) | Backend | 1 | F1-2 | Pendiente | Bajo
| Investigación y prueba de APIs externas | Backend | 2 | F0 | Pendiente | Alto
| ✅ HITO: Diseño aprobado por el equipo | — | — | F1-1..4 | Pendiente | — |  |  |  | ◆
| Setup PostgreSQL local + entorno dev | Backend/DB | 1 | F1-ERD | Pendiente | Bajo
| Migraciones Prisma: tablas usuarios/sesiones | Backend/DB | 1 | F2-1 | Pendiente | Bajo
| Migraciones Prisma: favoritos, historial, notif. | Backend/DB | 2 | F2-1 | Pendiente | Bajo
| Seed de datos de prueba (mock cotizaciones) | Backend/DB | 1 | F2-2 | Pendiente | Bajo
| ✅ HITO: DB lista y testeada con datos mock | — | — | F2 | Pendiente | — | [6 empty] | ◆
| Setup Express.js + estructura de proyecto | Backend | 1 | F1-API | Pendiente | Bajo
| Módulo registro de usuarios (validaciones) | Backend | 2 | F3-1 | Pendiente | Bajo
| Módulo login + generación JWT | Backend | 1 | F3-2 | Pendiente | Bajo
| Recuperación de contraseña vía SMTP (Nodemailer) | Backend | 2 | F3-3 | Pendiente | Medio
| Middleware de autenticación JWT | Backend | 1 | F3-3 | Pendiente | Bajo
| Tests unitarios Auth (Jest) | Backend | 1 | F3-1..5 | Pendiente | Bajo
| ✅ HITO: Auth backend completo y testeado | — | — | F3 | Pendiente | — | [8 empty] | ◆
| Integración DolarApi/bluelytics (ARS multitipo) | Backend | 2 | F1-Inv | Pendiente | Alto
| Integración CoinGecko (20+ criptomonedas) | Backend | 2 | F4-1 | Pendiente | Medio
| Integración ExchangeRate-API (fiat: EUR/GBP/BRL) | Backend | 1 | F4-1 | Pendiente | Medio
| Integración Alpha Vantage (índices bursátiles) | Backend | 2 | F4-2 | Pendiente | Alto
| Capa de caché Redis / fallback en memoria | Backend | 1 | F4-1..4 | Pendiente | Medio
| Scheduler de actualización automática (cron) | Backend | 1 | F4-5 | Pendiente | Bajo
| Endpoints favoritos + historial (CRUD) | Backend | 2 | F3-Auth | Pendiente | Bajo
| Endpoint notificaciones (activar/desactivar) | Backend | 1 | F4-7 | Pendiente | Medio
| ✅ HITO: Backend APIs completo + Swagger docs | — | — | F4 | Pendiente | — | [11 empty] | ◆
| Setup Vite + React + TS + Tailwind + Zustand | Frontend | 1 | F1-Wire | Pendiente | Bajo
| Sistema de rutas (React Router): estructura | Frontend | 1 | F5-1 | Pendiente | Bajo
| Layout principal: navbar, sidebar, footer | Frontend | 2 | F5-2 | Pendiente | Bajo
| Componentes base: Card, Badge, Modal, Loader | Frontend | 2 | F5-3 | Pendiente | Bajo
| Pantallas Auth: Login / Registro / Recuperar clave | Frontend | 2 | F5-4 | Pendiente | Bajo
| Integración Auth Frontend → Backend (JWT) | Frontend | 1 | F5-5+F3 | Pendiente | Bajo
| Dashboard principal: grid de cotizaciones | Frontend | 2 | F4-APIs | Pendiente | Medio
| Filtros: fiat / crypto / stablecoin / favoritos | Frontend | 1 | F6-1 | Pendiente | Bajo
| Selector moneda base + conversión automática | Frontend | 2 | F6-1 | Pendiente | Medio
| Calculadora de conversión bidireccional | Frontend | 1 | F6-3 | Pendiente | Bajo
| Indicadores de variación diaria (flecha + color) | Frontend | 1 | F6-1 | Pendiente | Bajo
| Botón refresh manual + timestamp última actualizac. | Frontend | 1 | F6-1 | Pendiente | Bajo
| Polling automático con React Query (intervalo fijo) | Frontend | 1 | F6-6 | Pendiente | Bajo
| Sistema de favoritos: marcado + panel dedicado | Frontend | 2 | F4-Favs | Pendiente | Bajo
| Historial de consultas (solo usuarios autenticados) | Frontend | 1 | F4-Hist | Pendiente | Bajo
| Notificaciones in-app (toasts) por favorito | Frontend | 2 | F4-Notif | Pendiente | Medio
| Función compartir cotización (clipboard / link) | Frontend | 1 | F6-UI | Pendiente | Bajo
| Panel bursátil dinámico según moneda base | Frontend | 2 | F4-Bolsa | Pendiente | Alto
| ✅ HITO: MVP funcional completo | — | — | F6+F7 | Pendiente | — | [15 empty] | ◆
| Integración API histórica CoinGecko/ExchangeRate | Backend | 2 | F4-APIs | Pendiente | Alto
| Componente LineChart con Recharts (básico) | Frontend | 2 | F8-1 | Pendiente | Medio
| Selector de rango temporal (7d / 30d / 3m / 1a) | Frontend | 1 | F8-2 | Pendiente | Bajo
| Tooltips y formateo de ejes (moneda + fecha) | Frontend | 1 | F8-2 | Pendiente | Bajo
| Responsive + modo oscuro (opcional) | Frontend | 1 | F8-3 | Pendiente | Bajo
| ✅ HITO: Gráficos históricos operativos | — | — | F8 | Pendiente | — | [18 empty] | ◆
| Tests unitarios backend – Auth + APIs (Jest) | Backend | 2 | F3+F4 | Pendiente | Bajo
| Tests de integración: endpoints principales | Backend | 2 | F9-1 | Pendiente | Medio
| Tests componentes React (Vitest + Testing Library) | Frontend | 2 | F6+F7 | Pendiente | Bajo
| Testing E2E básico (Playwright): flujos críticos | Todo el equipo | 2 | F9-1..3 | Pendiente | Medio
| QA manual: cross-browser + responsive mobile | Todo el equipo | 1 | F9-4 | Pendiente | Bajo
| Corrección de bugs post-QA | Todo el equipo | 2 | F9-5 | Pendiente | Medio
| ✅ HITO: Release Candidate lista | — | — | F9 | Pendiente | — | [23 empty] | ◆
| Configuración entorno producción Railway (backend) | DevOps | 1 | F9-RC | Pendiente | Medio
| Configuración Vercel (frontend) + env vars | DevOps | 1 | F10-1 | Pendiente | Bajo
| Pipeline CI/CD GitHub Actions (lint+build+deploy) | DevOps | 1 | F10-2 | Pendiente | Bajo
| Testing en producción + smoke tests | Todo el equipo | 1 | F10-3 | Pendiente | Medio
| Documentación: README + guía de uso | Todo el equipo | 2 | — | Pendiente | Bajo
| ✅ HITO FINAL: App en producción y entregada | — | — | F10 | Pendiente | — | [25 empty] | ◆
LEYENDA: | En desarrollo |  | Riesgo/Bloqueado |  | ◆ Hito / Milestone |  | Completado

## Riesgos y Contingencias
DOLARITO – Registro de Riesgos y Plan de Contingencia
# | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Descripción | Plan de contingencia | Fase afectada
1 | API externa caída o deprecada | Alta | Alto | DolarApi, CoinGecko o Alpha Vantage pueden cambiar su free tier, caer o deprecar endpoints sin previo aviso. | Preparar datos mock estáticos para desarrollo. Implementar capa de abstracción (adapter pattern) para cambiar proveedor fácilmente. Tener proveedor alternativo identificado. | Fase 4 / Backend
2 | Rate limits de APIs gratuitas | Alta | Medio | Alpha Vantage limita a 25 req/día en free tier. CoinGecko puede bajar el límite. Esto bloquea datos en tiempo real. | Implementar caché Redis/memoria con TTL adecuado. Combinar múltiples fuentes. Mostrar 'datos diferidos' en UI con timestamp claro. | Fase 4 / Backend
3 | Complejidad de gráficos históricos | Media | Medio | Recharts con datos reales puede tener problemas de performance o formato. Datos históricos pueden no estar disponibles en free tier. | Comenzar con mock data para validar UI. Evaluar Chart.js como alternativa si Recharts da problemas. Reducir alcance a gráfico simple si hay delays. | Fase 8 / Frontend
4 | Delays en integración frontend-backend | Media | Alto | Si el contrato de API no está bien definido, el equipo frontend queda bloqueado esperando endpoints del backend. | Definir contrato API (OpenAPI spec) en Fase 1. Usar MSW (Mock Service Worker) en frontend para mockear APIs mientras backend desarrolla. | Fases 3-7
5 | Problemas con SMTP / email | Media | Bajo | Configurar Nodemailer con Gmail u otro proveedor puede ser bloqueado por políticas de seguridad o spam. | Usar Mailtrap.io para desarrollo. Tener Resend.com o SendGrid como alternativa con API key. Priorizar recuperación de contraseña sobre notificaciones por email. | Fase 3 / Backend
6 | Scope creep / features adicionales | Alta | Medio | El equipo puede querer agregar features no planificados (modo oscuro, PWA, tradingview charts) consumiendo tiempo crítico. | Congelar scope en Semana 4 (post Fase 1). Crear backlog separado 'post-entrega'. Reunión semanal de priorización. | Todas
7 | Deuda técnica por falta de experiencia | Alta | Medio | Código sin patrones, sin manejo de errores, sin tipos TS correctos puede hacer el proyecto inmantenible. | Code review obligatorio en cada PR. Pair programming en módulos críticos. Dedicar 20% del tiempo de cada sprint a refactoring. | Fases 3-8
8 | Disponibilidad del equipo | Media | Alto | Exámenes parciales, trabajos de otras materias o vida personal pueden reducir la velocidad del equipo. | Planificar buffer de 2 semanas en cronograma. Documentar todo para onboarding rápido si alguien falta. Definir 'semanas de bajo esfuerzo' en el calendario. | Todas
9 | PostgreSQL / Railway en producción | Baja | Alto | Railway puede cambiar el plan gratuito o tener downtime. Configuración de SSL y variables de entorno puede ser compleja. | Tener backup en Supabase (PostgreSQL hosted gratuito). Documentar todas las env vars. Testear deploy en staging semana antes del Go-Live. | Fase 10
10 | Datos de MERVAL / bolsa local | Alta | Medio | Alpha Vantage tiene datos de NYSE/NASDAQ pero MERVAL (BYMA) puede tener cobertura limitada o incompleta en APIs gratuitas. | Investigar API de BYMA en Fase 1. Tener opción de mostrar solo índices USD si MERVAL no está disponible. Marcar feature como 'beta' en UI. | Fase 4 / Módulo Bursátil

## Resumen Ejecutivo
DOLARITO – Resumen Ejecutivo del Proyecto
Dato | Valor
Nombre del proyecto | Dolarito
Descripción | App web de consulta de cotizaciones multidivisa
Tipo | Proyecto escolar – herramienta de visualización
Fecha de inicio | 5 de mayo de 2026
Fecha de entrega | 27 de noviembre de 2026
Duración total | ~26 semanas (6.5 meses)
Fases | 10 fases + Kick-off
Hitos principales | 7 milestones
Stack principal | React + Node.js + PostgreSQL
Hosting | Vercel (FE) + Railway (BE/DB)
APIs externas | DolarApi · CoinGecko · ExchangeRate · Alpha Vantage
HITOS CLAVE DEL PROYECTO
Semana | Descripción del Hito
◆ Semana 1 | Proyecto iniciado y stack confirmado
◆ Semana 4 | Diseño aprobado por el equipo
◆ Semana 7 | Base de datos lista con datos mock
◆ Semana 9 | Auth backend completo y testeado
◆ Semana 12 | Backend APIs completo + Swagger docs
◆ Semana 16 | MVP funcional completo
◆ Semana 19 | Gráficos históricos operativos
◆ Semana 24 | Release Candidate lista
◆ Semana 26 | 🎉 App en producción y entregada