## Propuesta
PRESUPUESTO / PROPUESTA COMERCIAL
Divise App · Grupo 6 — ESTFA 2026
1. DATOS GENERALES
Nombre del proyecto | Divise App — Plataforma web de cotizaciones de divisas y criptomonedas en tiempo real
Emisor | Grupo 6 — ESTFA 2026
Destinatario | Cliente / Inversor inicial del proyecto
Fecha de emisión | 14 de agosto de 2026
Período de validez | 30 días corridos desde la fecha de emisión
Moneda | Dólar estadounidense (USD). El tipo de cambio ARS/USD se fija a la fecha de contratación o firma del contrato.
2. RESUMEN EJECUTIVO
Divise App es una plataforma web que permite consultar, en tiempo real, el valor de compra y venta de dólares (oficial, blue, MEP/Bolsa, contado con liquidación, tarjeta, mayorista y cripto), monedas extranjeras (EUR, GBP, BRL, JPY, CAD, CHF) y criptomonedas (BTC, ETH, SOL, USDT, BNB). Ofrece evolución histórica mediante gráficos interactivos, conversor de monedas, favoritos, alertas de precio por correo electrónico y noticias de mercado. El presente presupuesto cubre el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del producto, con una dedicación estimada de 290 horas y un valor total de USD 5.941,10 (IVA 21 % incluido).
3. ALCANCE DEL PROYECTO
• Diseño UX/UI: arquitectura de información, wireframes, prototipo navegable y sistema visual (tema oscuro, iconografía SVG). • Base de datos PostgreSQL: modelado entidad-relación, DDL, índices, datos semilla y política de migraciones. • Backend Node.js/Express: autenticación JWT, 17 endpoints REST, integración con DolarApi, CoinGecko y Resend, sincronización automática de cotizaciones cada 5 minutos y verificación de alertas. • Frontend React/Vite: 11 pantallas funcionales (login, registro, inicio, cotizaciones, gráficos, calculadora, noticias, alertas, favoritos, historial y perfil), gráficos históricos Chart.js y conversor de monedas. • Testing funcional documentado (112 casos), documentación técnica, manual de usuario y despliegue en Render. Quedan fuera del alcance: campañas de marketing, mantenimiento posterior al período de garantía y los costos externos de infraestructura (hosting pago, dominio, API keys), detallados en la sección 6. Nota de alcance: las pantallas de Historial y Perfil, y el registro de conversiones de la Calculadora, corresponden a funcionalidad planificada para el Sprint 2 y se completan dentro del alcance aquí definido.
4. DETALLE ECONÓMICO
N.º | Servicio | Descripción | Hs. est. | Valor/h (USD) | Subtotal (USD)
1 | Análisis y diseño UX/UI | Relevamiento de requisitos, arquitectura de información, wireframes, prototipo navegable y sistema de colores / identidad visual (tema oscuro premium, iconografía SVG). | 40 | 15 | 600
2 | Diseño de base de datos | Modelado entidad-relación (usuarios, divisas, tipos de cambio, favoritos, alertas), script DDL, índices, datos semilla y política de migraciones sobre PostgreSQL. | 20 | 15 | 300
3 | Desarrollo backend | API Node.js/Express con arquitectura MVC: autenticación JWT y bcrypt, 17 endpoints REST (auth, usuarios, favoritos, alertas, cotizaciones), integración con APIs externas (DolarApi, CoinGecko, Resend), sincronización automática de cotizaciones cada 5 minutos y verificación de alertas por correo. | 80 | 20 | 1600
4 | Desarrollo frontend | Interfaz web React/Vite: componentes reutilizables, rutas protegidas, dashboard con KPIs, módulo de cotizaciones con tabs (Dólares/Forex/Cripto), gráficos históricos Chart.js (14 monedas, períodos 24 h/7 d/30 d/1 año, modo velas OHLC), calculadora de conversión, noticias RSS, favoritos y alertas. | 80 | 20 | 1600
5 | Testing y QA | Diseño y ejecución de 112 casos de prueba documentados, testing manual de flujos críticos (autenticación, favoritos, conversión, sincronización), validación de datos reales de cotizaciones y reporte de defectos. | 30 | 12 | 360
6 | Documentación técnica | Documentación de arquitectura, esquema de base de datos, endpoints de la API, configuración de despliegue y manual de usuario. | 20 | 10 | 200
7 | Gestión del proyecto y presupuesto | Planificación de sprints, seguimiento de tareas, reuniones de coordinación del equipo y elaboración de la propuesta comercial. | 10 | 10 | 100
8 | Infraestructura y despliegue | Configuración del entorno de producción en Render (frontend y backend), despliegue de PostgreSQL, variables de entorno, health checks y verificación final. Honorarios estimativos; los costos externos de hosting, dominio y API keys no están incluidos. | 10 | 15 | 150
| SUBTOTAL |  | 290 |  | 4910
| IVA (21 %) |  |  |  | 1031.1
| TOTAL |  |  |  | 5941.1
5. RESUMEN ECONÓMICO
Subtotal (sin IVA) | 4910
IVA (21 %) | 1031.1
Total final | 5941.1
6. FORMA DE PAGO
40 % — Inicio del proyecto (contra firma del contrato) | 2376.44
30 % — Cierre del Sprint 1 | 1782.33
30 % — Cierre del Sprint 2 y entrega final | 1782.33
TOTAL (100 %) | 5941.1
7. INFRAESTRUCTURA / DEPLOY — INCLUIDO Y NO INCLUIDO
El ítem 8 del detalle económico (USD 150) corresponde exclusivamente a honorarios estimativos por las horas de configuración, despliegue y verificación del entorno de producción. No representa ni compromete el pago de servicios externos. INCLUIDOS EN LA ESTIMACIÓN (USD 150): • Configuración del entorno de producción en Render (plan gratuito inicial). • Despliegue del backend y del frontend, variables de entorno y health checks. • Despliegue y configuración de la base de datos PostgreSQL (plan gratuito de Supabase). • Verificación del despliegue y pruebas finales de producción. POSIBLES COSTOS EXTERNOS NO INCLUIDOS (a cargo del cliente, facturados a valor de costo): • Hosting/VPS o planes pagos de Render cuando el tráfico supere el plan gratuito (aprox. USD 7–25/mes). • Base de datos administrada más allá del plan gratuito de Supabase. • Registro y renovación anual de un dominio propio (aprox. USD 10–15/año). • Servicios de terceros: plan pago de Resend para correos transaccionales y API keys con límites mayores. Estos costos se cotizan por separado y no forman parte de los honorarios del equipo.
8. CONDICIONES COMERCIALES
1. Validez: la presente propuesta tiene una validez de 30 días corridos desde la fecha de emisión. 2. Tipo de cambio: el tipo de cambio ARS/USD se determina a la fecha de contratación o firma del contrato. 3. Alcance: el desarrollo se limita estrictamente al alcance definido en la sección 3. Los cambios de alcance pueden modificar la estimación de horas y, en consecuencia, el total del presupuesto. 4. Costos externos: los costos de terceros no incluidos (hosting, dominio, API keys) pueden variar y se facturan por separado a valor de costo, previa autorización. 5. Honorarios por entregable: los valores por hora son referenciales para la estimación; la facturación se realiza por entregable aprobado según el cronograma de sprints. 6. Plazos: los plazos de entrega dependen de la disponibilidad del equipo y de la aprobación de los entregables por parte del cliente al cierre de cada sprint. 7. Comunicación: el seguimiento se realiza mediante informes de avance al cierre de cada sprint. 8. Garantía: se incluye un período de corrección de defectos de 30 días corridos posteriores a la entrega final.

## Desglose de horas
DESGLOSE DE HORAS POR SERVICIO
Divise App · Grupo 6 — ESTFA 2026
1. Análisis y diseño UX/UI — 40 horas
Relevamiento de requisitos y entrevistas con el cliente | 6
Arquitectura de la información y flujos de usuario | 6
Wireframes de baja fidelidad (11 pantallas) | 8
Prototipo navegable de alta fidelidad | 10
Sistema de colores, identidad visual y guía de estilos | 6
Validación de usabilidad y ajustes finales | 4
Subtotal | 40
2. Diseño de base de datos — 20 horas
Relevamiento de entidades y reglas de negocio | 4
Modelado entidad-relación (usuarios, divisas, tipos de cambio, favoritos, alertas, historial) | 6
Script DDL de esquema y restricciones | 4
Índices y optimización de consultas | 3
Datos semilla (seed) y política de migraciones | 3
Subtotal | 20
3. Desarrollo backend — 80 horas
Arquitectura del servidor (Express, estructura MVC, configuración) | 6
Modelos y acceso a datos (PostgreSQL / pg) | 8
Autenticación y autorización (JWT, bcrypt, middlewares) | 10
Endpoints REST de autenticación (register, login, forgot/reset password) | 8
Endpoints REST de usuarios, favoritos, alertas y cotizaciones | 12
Integración con APIs externas (DolarApi, CoinGecko, Resend) | 10
Sincronización automática de cotizaciones (cron 5 min) y verificación de alertas | 8
Validaciones, manejo de errores y respuestas consistentes | 8
Pruebas de endpoints y ajustes finales | 10
Subtotal | 80
4. Desarrollo frontend — 80 horas
Configuración del proyecto (React/Vite, enrutamiento, estructura de carpetas) | 5
Sistema de diseño: componentes reutilizables, iconos SVG, tema visual | 10
Autenticación (login, registro, recuperación de contraseña, rutas protegidas) | 8
Dashboard principal con KPIs y mini-gráficos | 8
Módulo de cotizaciones (Divisas) con tabs Dólares/Forex/Cripto | 10
Gráficos históricos (Chart.js: 14 monedas, períodos, modo velas OHLC, comparación) | 14
Calculadora de conversión entre monedas | 8
Favoritos, alertas, noticias RSS, historial y perfil | 12
Integración con backend y APIs de cotizaciones, estados de carga y error | 5
Subtotal | 80
5. Testing y QA — 30 horas
Diseño de casos de prueba (112 casos documentados) | 8
Testing manual funcional (flujos críticos: autenticación, favoritos, conversión) | 10
Validación de datos e integridad (cotizaciones, sincronización, alertas) | 6
Pruebas de regresión y correcciones | 4
Documentación de defectos y reporte final | 2
Subtotal | 30
6. Documentación técnica — 20 horas
Documentación de arquitectura del sistema | 4
Documentación de endpoints de la API | 5
Documentación del esquema de base de datos y consultas | 4
Manual de usuario de la aplicación | 4
Documentación de despliegue (Render) y configuración | 3
Subtotal | 20
7. Gestión del proyecto y presupuesto — 10 horas
Planificación de sprints y seguimiento de tareas | 4
Reuniones de equipo y coordinación | 3
Elaboración del presupuesto y propuesta comercial | 2
Presentación de avances y reportes | 1
Subtotal | 10
8. Infraestructura y despliegue — 10 horas
Configuración del entorno de producción (Render, variables de entorno) | 3
Despliegue y configuración de la base de datos en producción | 3
Configuración de dominio / certificado y verificación | 2
Pruebas del despliegue y documentación de configuración | 2
Subtotal | 10
TOTAL GENERAL | 290

## Justificación
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DETALLADA
Divise App · Grupo 6 — ESTFA 2026
1. Análisis y diseño UX/UI — 40 hs — USD 600
¿Qué se realiza? | La fase de análisis y diseño define cómo el usuario interactúa con Divise App: relevamiento de requisitos, arquitectura de información, wireframes, prototipo navegable y sistema visual (tema oscuro premium, paleta dorada y iconografía SVG propia).
Actividades concretas | • Entrevistas con el cliente para relevar requisitos. • Definición de los flujos de usuario (login, consulta de cotizaciones, conversión, alertas, favoritos). • Wireframes de baja fidelidad de las 11 pantallas. • Prototipo navegable de alta fidelidad. • Sistema de colores, tipografía e iconografía. • Validación de usabilidad con el cliente.
Por qué es necesario para Divise | Un producto de cotizaciones en tiempo real debe presentar mucha información (precios, variaciones, gráficos) de forma clara y rápida. El diseño previo evita que el desarrollo construya pantallas que luego deban rehacerse por problemas de usabilidad o estética.
Entregables | Prototipo navegable aprobado, guía de estilos e identidad visual, mapa de navegación.
Estimación de horas y complejidad | 40 horas (10 % del proyecto): el diseño de 11 pantallas con dos flujos distintos (visitante autenticado y no autenticado) requiere iteraciones. Complejidad media: es una plataforma informativa con interacciones simples, pero muy cargada de datos.
Valor que aporta / riesgos que evita | Reduce el retrabajo en desarrollo (el prototipo funciona como especificación), mejora la retención del usuario y aporta la identidad visual que el cliente necesita para posicionar la marca.
Por qué el costo es razonable | USD 15/h es una tarifa de entrada para perfiles jr./micro-emprendimiento; el valor total (USD 600) representa solo el 10 % del presupuesto, proporción correcta para un proyecto que depende fuertemente de la claridad visual.
2. Diseño de base de datos — 20 hs — USD 300
¿Qué se realiza? | Modelado del esquema PostgreSQL que sustenta toda la aplicación: entidades, relaciones, restricciones, índices y datos semilla.
Actividades concretas | • Relevamiento de entidades y reglas de negocio. • Modelado entidad-relación: usuarios, divisas, tipos de cambio, favoritos, alertas e historial de consultas. • Script DDL con restricciones y tipos adecuados. • Índices sobre las consultas más frecuentes. • Datos semilla de monedas y mercados. • Política de migraciones versionadas.
Por qué es necesario para Divise | Divise consulta y actualiza cotizaciones cada 5 minutos y relaciona datos entre usuarios, favoritos y alertas. Un esquema mal diseñado genera consultas lentas, datos duplicados y errores difíciles de rastrear.
Entregables | Modelo ER documentado, script DDL, script de seed y migraciones versionadas.
Estimación de horas y complejidad | 20 horas (7 % del proyecto): el modelo es acotado (6 entidades), pero la política de migraciones y los índices requieren cuidado. Complejidad media.
Valor que aporta / riesgos que evita | Evita retrabajo por cambios de esquema tardíos, garantiza la consistencia de las cotizaciones y permite evolucionar el modelo sin perder datos.
Por qué el costo es razonable | USD 15/h; es un entregable previo al backend que lo desbloquea, con una inversión proporcionalmente baja frente al costo que tendría corregir un esquema deficiente en producción.
3. Desarrollo backend — 80 hs — USD 1.600
¿Qué se realiza? | Construcción de la API REST en Node.js/Express con arquitectura MVC que da soporte a toda la lógica de negocio, la integración con proveedores de cotizaciones y el envío de alertas.
Actividades concretas | • Arquitectura y configuración del servidor (Express, variables de entorno, CORS, estructura de carpetas). • Modelos y acceso a datos con PostgreSQL (pool de conexiones, consultas parametrizadas). • Autenticación y autorización: JWT, hashing con bcrypt, middleware de verificación. • 17 endpoints REST: auth (register, login, forgot/reset password), usuarios (/me y CRUD), favoritos (listar, toggle), alertas (crear, listar, eliminar) y cotizaciones. • Integración con APIs externas: DolarApi (dólares y euro), CoinGecko (criptomonedas) y Resend (correos transaccionales). • Sincronización automática de cotizaciones cada 5 minutos (cron) con upsert en base de datos. • Verificación automática de alertas ("sube a"/"baja a") y envío de correo al usuario. • Validaciones de entrada, manejo de errores y respuestas consistentes. • Pruebas de endpoints con herramientas de API.
Por qué es necesario para Divise | Divise no puede depender de consultar las APIs de terceros directamente desde el navegador para todo: el backend centraliza la obtención de datos, los guarda en PostgreSQL, protege los datos de los usuarios (autenticación), administra favoritos y alertas, y dispara notificaciones por correo.
Entregables | API REST desplegable, base de datos migrada y sincronizada, integración de correos y documentación de endpoints.
Estimación de horas y complejidad | 80 horas (28 % del proyecto, el mayor esfuerzo junto al frontend). La suma del desglose es exacta: arquitectura 6, modelos 8, autenticación 10, endpoints de auth 8, endpoints de negocio 12, integraciones 10, cron/alertas 8, validaciones 8 y pruebas 10. Complejidad alta: combina seguridad, integraciones externas y tareas programadas.
Valor que aporta / riesgos que evita | Aporta la capa de datos segura y confiable del producto. Evita riesgos de seguridad (contraseñas en texto plano, endpoints expuestos), de disponibilidad (caídas de APIs de terceros no manejadas) y de pérdida de información de usuarios.
Por qué el costo es razonable | USD 20/h (tarifa jr./semisenior acorde al perfil del equipo). USD 1.600 para 80 horas de desarrollo de una API completa con autenticación, integraciones y procesos programados está por debajo del valor de mercado local para un trabajo equivalente (habitualmente USD 2.000–3.500).
4. Desarrollo frontend — 80 hs — USD 1.600
¿Qué se realiza? | Construcción de la interfaz web en React/Vite: las 11 pantallas del producto, el sistema de componentes, la integración con la API y con las fuentes de cotizaciones, y los gráficos históricos.
Actividades concretas | • Configuración del proyecto: Vite, enrutamiento con rutas protegidas, estructura de carpetas. • Sistema de diseño: componentes reutilizables, iconos SVG por moneda, tema oscuro. • Autenticación: login, registro, recuperación de contraseña y control de sesión (JWT en localStorage). • Dashboard de inicio con KPIs, mini-gráficos y lista de cotizaciones. • Módulo de cotizaciones con tabs (Dólares/Forex/Cripto), compra/venta y variación real de 24 h. • Gráficos históricos con Chart.js: 14 monedas agrupadas, períodos 24 h/7 d/30 d/1 año, escala dinámica, modo velas OHLC y comparación con el dólar. • Calculadora de conversión con cotizaciones en vivo. • Favoritos, alertas, noticias RSS, historial y perfil. • Estados de carga (spinners), de error y diseño responsive (mobile/desktop).
Por qué es necesario para Divise | El frontend es la cara del producto: el usuario consulta cotizaciones, ve evolución histórica y convierte monedas. La calidad visual y de interacción determina la percepción del servicio.
Entregables | Aplicación web funcional y desplegada, con los 11 flujos operativos y responsive.
Estimación de horas y complejidad | 80 horas (28 % del proyecto). La suma del desglose es exacta: configuración 5, sistema de diseño 10, autenticación 8, dashboard 8, cotizaciones 10, gráficos 14, calculadora 8, módulos restantes 12 e integraciones 5. Complejidad media-alta por la cantidad de pantallas, la densidad de datos y los gráficos interactivos.
Valor que aporta / riesgos que evita | Aporta la experiencia de uso completa y verificable. Evita problemas de compatibilidad móvil, de acceso a rutas no autorizadas y de percepción de lentitud o datos incorrectos.
Por qué el costo es razonable | USD 20/h; USD 1.600 por las 11 pantallas funcionales, el sistema de componentes y los gráficos (incluida la lógica de series históricas reales de dólar y criptomonedas) es consistente con el mercado para un trabajo de estas características.
5. Testing y QA — 30 hs — USD 360
¿Qué se realiza? | Garantía de calidad: diseño y ejecución de casos de prueba, testing manual de los flujos críticos y validación de que los datos de cotizaciones mostrados sean correctos.
Actividades concretas | • Diseño de 112 casos de prueba documentados (registro, login, navegación, cotizaciones, gráficos, calculadora, favoritos, alertas, noticias, despliegue). • Testing manual de flujos críticos: autenticación, favoritos, conversión y sincronización. • Validación de datos reales: verificación de valores de DolarApi/CoinGecko/bluelytics (incluida la corrección del histórico de 2011). • Pruebas de regresión tras correcciones. • Documentación de defectos y reporte final.
Por qué es necesario para Divise | Un producto de cotizaciones cuya información sea incorrecta o que falle en la autenticación pierde toda confianza. El QA documentado demuestra al cliente que el producto fue verificado.
Entregables | Documento de casos de prueba, reporte de defectos y acta de aprobación por sprint.
Estimación de horas y complejidad | 30 horas (10 % del proyecto): el esfuerzo se concentra en el testing manual de los flujos críticos. Complejidad media.
Valor que aporta / riesgos que evita | Evita entregar defectos críticos (por ejemplo, mostrar cotizaciones históricas incorrectas), reduce el costo de correcciones tardías y aporta evidencia verificable del cumplimiento del alcance.
Por qué el costo es razonable | USD 12/h (perfil de soporte/QA inicial); USD 360 por 30 horas de cobertura documentada de la totalidad de los módulos es proporcional y razonable.
6. Documentación técnica — 20 hs — USD 200
¿Qué se realiza? | Producción de la documentación que permite operar, mantener y usar Divise App: arquitectura, API, base de datos, despliegue y manual de usuario.
Actividades concretas | • Documentación de arquitectura (frontend/backend, flujo de datos). • Documentación de los 17 endpoints de la API con ejemplos. • Documentación del esquema de base de datos y consultas principales. • Manual de usuario de la aplicación. • Guía de despliegue en Render y configuración de variables de entorno.
Por qué es necesario para Divise | Es un entregable independiente del código: permite que el cliente y el equipo retomen el proyecto sin depender de la memoria de sus autores, y es requisito habitual para la entrega académica y comercial.
Entregables | Manual de usuario, guía técnica y documentación de API en formato digital.
Estimación de horas y complejidad | 20 horas (7 % del proyecto): documentar 11 pantallas, 17 endpoints y el modelo de datos requiere redacción y verificación. Complejidad baja-media.
Valor que aporta / riesgos que evita | Evita la dependencia de una única persona, reduce el tiempo de incorporación de nuevos desarrolladores y asegura que la operación del servicio no dependa de conocimiento tácito.
Por qué el costo es razonable | USD 10/h; USD 200 por un paquete documental completo es un costo marginal frente al valor que protege.
7. Gestión del proyecto y presupuesto — 10 hs — USD 100
¿Qué se realiza? | Coordinación del equipo: planificación de sprints, seguimiento de tareas, reuniones y elaboración de la propuesta comercial.
Actividades concretas | • Planificación de dos sprints y asignación de tareas. • Reuniones periódicas de coordinación y seguimiento de issues. • Elaboración del presupuesto y la propuesta comercial. • Presentación de avances al cierre de cada sprint.
Por qué es necesario para Divise | Un proyecto con dos frentes de trabajo (frontend y backend) y entregables por sprint necesita coordinación para que los plazos se cumplan y las integraciones no se desfasen.
Entregables | Cronograma de sprints, actas de reunión e informes de avance.
Estimación de horas y complejidad | 10 horas (3 % del proyecto): volumen acotado para un equipo pequeño y dos sprints. Complejidad baja.
Valor que aporta / riesgos que evita | Evita desvíos de cronograma y malentendidos sobre el alcance, y asegura que la comunicación con el cliente sea profesional y ordenada.
Por qué el costo es razonable | USD 10/h; USD 100 por la gestión completa del proyecto es una proporción mínima (2 %) que no recarga el presupuesto.
8. Infraestructura y despliegue — 10 hs — USD 150
¿Qué se realiza? | Puesta en producción de Divise App: despliegue del frontend y backend en Render, configuración de la base de datos PostgreSQL en producción y verificación final del servicio.
Actividades concretas | • Configuración del entorno de producción (Render, variables de entorno, health checks). • Despliegue de la base de datos en producción. • Configuración del dominio y certificados (si se provee uno). • Pruebas del despliegue y documentación de configuración.
Por qué es necesario para Divise | El objetivo del proyecto es una demo pública y un producto utilizable; sin un despliegue correcto la aplicación no es accesible para el cliente ni para los usuarios finales.
Entregables | Aplicación en producción accesible por URL, con base de datos conectada y verificada.
Estimación de horas y complejidad | 10 horas (3 % del proyecto): configuración y verificación sobre servicios ya elegidos. Complejidad baja-media. El valor es ESTIMATIVO y cubre únicamente horas de trabajo del equipo.
Valor que aporta / riesgos que evita | Evita problemas de disponibilidad y de configuración en producción, y deja documentado el procedimiento para réplicas futuras.
Por qué el costo es razonable | USD 15/h; USD 150 por el despliegue completo. Los costos externos (hosting pago, dominio, API keys) se detallan por separado en la hoja Propuesta y NO forman parte de los honorarios.