## Presupuesto Divise
PRESUPUESTO / PROPUESTA COMERCIAL
Divise App · Grupo 6 — ESTFA 2026
Tipo de doc |  | Presupuesto / Propuesta comercial para micro-emprendimiento digital
Destinatario |  | Cliente / Inversor inicial del proyecto
Emisor |  | Grupo 6 — ESTFA 2026 · Divise App
Validez |  | 30 días corridos desde la fecha de emisión
# | Ítem / Servicio | Descripción | Hs. est. | Valor /h (USD) | Subtotal (USD)
1 | Análisis y diseño UX | Entrevistas, wireframes, prototipo navegable, sistema de colores e identidad visual | 40 | 15
2 | Diseño de base de datos | Modelado ER, script DDL, índices, seed y política de migraciones | 20 | 15
3 | Desarrollo backend | Node.js MVC, auth JWT, integraciones de APIs externas, endpoints, caché y cron job | 80 | 20
4 | Desarrollo frontend | React/Vite, componentes, pantallas, dashboard, conversor, gráfico y favoritos | 80 | 20
5 | Testing y QA | Casos de prueba, testing manual, validación de integridad y reporte de defectos | 30 | 12
6 | Documentación técnica | Documentación de pantallas, queries, arquitectura y manual de usuario | 20 | 10
7 | Presupuesto y gestión | Elaboración de presupuesto, planificación de sprints y reuniones de equipo | 10 | 10
8 | Infraestructura / Deploy | Configuración de servidor, dominio y base de datos en producción (estimativo) | 10 | 15
SUBTOTAL
IVA (%) |  |  |  |  | 21%
IVA (USD)
TOTAL
Moneda | USD
Tipo de cambio | A convenir a la fecha de firma