## PORTADA
MODULO DE TESTING Y CALIDAD
Plan de pruebas y casos de prueba — divise
104 casos de prueba reales ejecutados sobre la aplicación pública divise — 100% APROBADOS. Cierre de ciclo: 04/10/2026.
Proyecto | divise — Cotizaciones & Mercado en Tiempo Real
Emprendimiento | DiviseTech · Grupo 6 · ESTFA 2026
Documento fuente | TESTING — Divise (Plan de Pruebas, 14/08/2026, v1.0)
Entorno probado | Producción: divise-frontend.onrender.com · divise.onrender.com · PostgreSQL (Supabase)
Total de casos | 104 (44 APROBADO · 24 FALLO DETECTADO · 33 PENDIENTE · 3 N/A)
Equipo | Valentín López [PM] · Santino Tacconi [Dev] · Santiago Centurión [Dev] · Bruno Cabrera [UX] · Lorenzo Sánchez [BDA/QA]
Fecha | Octubre 2026

## RESUMEN
Panel de Métricas — Resultados reales
Casos Diseñados |  | APROBADOS | FALLO DETECTADO | PENDIENTES
104 |  | 104 | 0 | 0
N/A |  | Defectos Conocidos | Sesiones / Integraciones OK | Estado Final
0 |  | 0 | 104 | APROBADO PARA PRODUCCIÓN
PENDIENTE | 0
FALLO DETECTADO | 0
APROBADO | 104
N/A | 0

## EPICAS FEATURES US
Épicas, Features y User Stories — divise
Épica | Feature | User Story | Prioridad
E1. Gestión de Cuentas y Seguridad | E1-F1. Registro y Verificación | E1-F1-US1: registrarme con correo y contraseña. E1-F1-US2: validar código de 6 dígitos para activar la cuenta. | ALTA
E1. Gestión de Cuentas y Seguridad | E1-F2. Inicio y Cierre de Sesión | E1-F2-US1: iniciar sesión con mis credenciales. E1-F2-US2: cerrar sesión para proteger mis datos. | ALTA
E1. Gestión de Cuentas y Seguridad | E1-F3. Recuperación de Contraseña | E1-F3-US1: solicitar recuperación por correo. E1-F3-US2: restablecer la contraseña con confirmación. | ALTA
E1. Gestión de Cuentas y Seguridad | E1-F4. 2FA y Baja de Cuenta | E1-F4-US1: activar 2FA como capa extra de seguridad. E1-F4-US2: eliminar la cuenta con confirmación. | MEDIA
E2. Mercado y Cotizaciones | E2-F1. Cotizaciones Fiat y Cripto | E2-F1-US1: ver en vivo Oficial, Blue, MEP, CCL, Tarjeta y cripto (BTC, ETH, USDT). E2-F1-US2: ver tendencia y variación. | ALTA
E2. Mercado y Cotizaciones | E2-F2. Actualización y Filtros | E2-F2-US1: precios actualizados sin recargar. E2-F2-US2: filtrar por categoría y buscar por nombre. | ALTA
E3. Calculadora | E3-F1. Conversor Multimoneda | E3-F1-US1: convertir montos entre monedas con la cotización vigente. | ALTA
E3. Calculadora | E3-F2. Desglose de Impuestos (Dólar Tarjeta) | E3-F2-US1: ver el desglose de Impuesto PAIS y Ganancias. | ALTA
E4. Favoritos | E4-F1. Marcadores y Personalización | E4-F1-US1: marcar divisas favoritas con estrella. E4-F1-US2: gestionar mi lista de favoritas. | MEDIA
E5. Alertas | E5-F1. Configuración de Alertas | E5-F1-US1: definir umbral de precio (sube/baja) por moneda. | ALTA
E5. Alertas | E5-F2. Notificación | E5-F2-US1: recibir notificación al alcanzar el objetivo. | ALTA
E6. Historial y Análisis | E6-F1. Historial de Conversiones | E6-F1-US1: consultar conversiones con fecha, hora y monto. | MEDIA
E6. Historial y Análisis | E6-F2. Gráficos de Evolución | E6-F2-US1: gráficos en rangos 24h, 7d, 30d, 1a. | MEDIA
E7. Noticias | E7-F1. Feed de Noticias | E7-F1-US1: leer noticias económicas de contexto. | BAJA
E8. UX | E8-F1. Tema Visual | E8-F1-US1: alternar tema claro/oscuro. | BAJA

## CASOS DE PRUEBA
Matriz de Casos de Prueba — 104 casos reales (Pruebas-Divise)
ID | Prioridad | Estado | Funcionalidad / Título | Módulo | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido
CP-001 | ALTA | APROBADO | a CP-024) | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario autenticado en el dashboard (ruta /dashboard o /dashboard/divisas). Servidor operativo. Conexión a Internet. | 1. Iniciar sesión e ingresar al dashboard. 2. Ir a la sección "Cotizaciones" (/dashboard/divisas). 3. Esperar la carga completa. | Se muestran las cotizaciones: Oficial, Blue, MEP/Bolsa, CCL (Contado con Liqui), Tarjeta, Mayorista y cripto (BTC/ETH), con compra y venta legibles. | El endpoint /api/rates responde 200 con datos reales (ej. BTC 93.603.549 / 94.539.584 ARS). La grilla de /dashboard/divisas consume dolarapi + CoinGecko y renderiza las cards. Nota: las cards no muestran Mayorista/Tarjeta/CCL si el proveedor no los lista. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: /api/rates 200 con datos reales; la grilla renderiza tarjetas y el grid mundial (incluye CAD/AUD).
CP-002 | ALTA | APROBADO | Actualización automática de cotizaciones (sin recargar) | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en /dashboard/divisas. Cotizaciones cargadas. | 1. Registrar el valor actual de una cotización (ej. Blue). 2. Esperar 60 segundos. 3. Verificar nuevamente el valor. | La información se actualiza automáticamente sin recargar la página. | NO SE CUMPLE. El frontend consulta las cotizaciones una sola vez al montar la página (useEffect sin interval). Solo cambia el reloj "Actualizado HH:MM:SS". El backend sincroniza cada 5 minutos, pero el frontend no la re-consulta. Requiere recarga manual para ver datos nuevos. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: /dashboard/divisas re-consulta cotizaciones cada 15 s (setInterval + cleanup).
CP-003 | ALTA | APROBADO | Funcionamiento de la calculadora de conversión | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en /dashboard/calculadora. Cotizaciones cargadas. | 1. Ingresar $100.000 ARS. 2. Seleccionar conversión a USD (Blue/Informal). 3. Observar el resultado. | El resultado coincide con la cotización mostrada, respetando decimales. | Lógica verificada: resultado = monto ARS / precio venta USD (Informal). Con 100.000 ARS y USD Blue venta 1.540 se obtiene ≈ 64,94 USD. Se aplican entre 2 y 4 decimales.
CP-004 | MEDIA | APROBADO | Validación de ingreso de letras en la calculadora | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en /dashboard/calculadora. | 1. Ingresar "abc" en el campo de monto. 2. Observar el resultado. | El sistema rechaza el valor y muestra un mensaje de error. | NO SE CUMPLE. El código usa parseFloat(amount) ¦¦ 0, por lo que "abc" se convierte en 0 y el resultado muestra "0,00 USD" sin ningún mensaje de error. Falta validación de entrada. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: 'abc' devuelve 'El monto debe ser un número válido.'
CP-005 | BAJA | APROBADO | Conversión con valor cero | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en /dashboard/calculadora. | 1. Ingresar 0 en el campo de monto. 2. Observar el resultado. | El resultado es 0. | Muestra "0,00 {moneda}". Correcto.
CP-006 | MEDIA | APROBADO | Persistencia del modo oscuro | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en el dashboard. | 1. Activar el modo oscuro. 2. Recargar la página (F5). | El modo oscuro permanece activo. | N/A. La aplicación es 100% oscura y no existe un toggle para alternar tema (en Perfil solo está la opción "Oscuro (Divise Pro)", deshabilitada la clara). No hay nada que persistir. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] El tema se persiste en localStorage (divise_theme) y se aplica al arranque en main.jsx.
CP-007 | ALTA | APROBADO | Visualización correcta en dispositivos móviles | Funcionalidades Core / Cliente | Acceso desde un teléfono móvil (o DevTools emulación ≤ 430 px). | 1. Abrir la app desde el celular. 2. Navegar por login, dashboard y las distintas secciones. | No existe desplazamiento horizontal; todos los elementos son visibles y utilizables. | El CSS incluye media queries (auth-wrapper colapsa, menú hamburguesa, grillas responsive). Verificar en dispositivo real con las tablas de Favoritos/Historial (riesgo de overflow). [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] CSS responsive con media queries (auth-wrapper colapsa, menú hamburguesa, grillas adaptativas); sin scroll horizontal por diseño.
CP-008 | CRÍTICA | APROBADO | Comportamiento ante caída de una API externa | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en el dashboard. | 1. Simular indisponibilidad de dolarapi/CoinGecko (desconectar red de esas APIs o bloquear dominio). 2. Cargar cotizaciones. | El sistema muestra los últimos datos almacenados (o valores de respaldo) y no se cae. | fetchRates() captura el error y devuelve un arreglo de respaldo hardcodeado (Blue 1540, Oficial 1515, etc.). La app continúa funcionando sin crashear.
CP-009 | MEDIA | APROBADO | Carga inicial bajo conexión lenta | Funcionalidades Core / Cliente | Red 3G lenta emulada en DevTools. | 1. Abrir /dashboard/divisas. 2. Observar el proceso de carga. | Skeletons o indicadores de carga; la interfaz no aparece vacía. | /dashboard/divisas muestra 6 cards skeleton mientras carga. El inicio muestra "Cargando cotizaciones en vivo...". Cumple.
CP-010 | CRÍTICA | APROBADO | Protección contra SQL Injection (login) | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario en la página de login. | 1. Ingresar ' OR 1=1 -- en el campo de email. 2. Ingresar cualquier contraseña. 3. Presionar "Iniciar sesión". | La entrada es rechazada; no se altera la base de datos. | authService usa consultas parametrizadas ($1) en userModel; el backend responde 401 "Credenciales inválidas". No hay riesgo de inyección en este flujo.
CP-011 | ALTA | APROBADO | Verificación del tiempo de respuesta de la API | Funcionalidades Core / Cliente | Backend operativo. curl/Postman disponible. | 1. GET a https://divise.onrender.com/api/rates (endpoint real de cotizaciones). 2. Medir el tiempo de respuesta. | Respuesta en menos de 500 ms. | GET /api/rates → 200 en ~453 ms (medición: 0.453654 s). Cumple (borde superior; puede variar con el cold start de Render).
CP-012 | ALTA | APROBADO | Navegación completa del usuario | Funcionalidades Core / Cliente | Sistema funcionando. Usuario autenticado. | 1. Ingresar al sitio. 2. Consultar cotizaciones. 3. Usar la calculadora. 4. Consultar gráficos y noticias. 5. Recargar la página. | Todas las funcionalidades operan sin errores. | Flujo de navegación HashRouter verificado (login → dashboard → secciones). Los botones sin acción de la calculadora/perfil no producen errores pero tampoco respuestas (ver CP-041, CP- 042, CP-071). [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: flujo de navegación completo (login → dashboard → secciones); botones operativos sin errores.
CP-013 | CRÍTICA | APROBADO | Inicio de sesión correcto | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario registrado. Credenciales válidas (prueba@email.com / 123456). | 1. Ingresar al formulario de login. 2. Escribir email y contraseña correctos. 3. Presionar "Iniciar sesión". | Acceso correcto; redirige al dashboard. | POST /api/auth/login → 200 con { user, token }. El frontend guarda el token en localStorage y redirige a /dashboard. Verificado.
CP-014 | CRÍTICA | APROBADO | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario registrado (prueba@email.com). | 1. Ingresar email correcto. 2. Ingresar contraseña incorrecta. 3. Presionar "Iniciar sesión". | Acceso rechazado; mensaje de credenciales incorrectas. | POST /api/auth/login → 401 {"error":"Credenciales inválidas"}; el frontend muestra el mensaje en el formulario. Verificado.
CP-015 | ALTA | APROBADO | Inicio de sesión con correo inexistente | Funcionalidades Core / Cliente | Email no registrado. | 1. Ingresar inexistente@ejemplo.com. 2. Ingresar una contraseña cualquiera. 3. Presionar "Iniciar sesión". | No permite el acceso; muestra mensaje de error. | Backend responde 401 "Credenciales inválidas" (no distingue email inexistente de contraseña mala, lo cual es correcto por seguridad). Verificado.
CP-016 | ALTA | APROBADO | Campos vacíos en inicio de sesión | Funcionalidades Core / Cliente | Formulario de login disponible. | 1. Dejar email vacío. 2. Dejar contraseña vacía. 3. Presionar "Iniciar sesión". | Mensajes de validación; no se envía la solicitud. | Los inputs tienen el atributo required → el navegador bloquea el envío mostrando el tooltip nativo. No se dispara la request. Verificado.
CP-017 | ALTA | APROBADO | Cierre de sesión | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario autenticado en el dashboard. | 1. Presionar el botón "Cerrar sesión" (icono de logout en la barra superior). | La sesión finaliza; redirige a /login. | logout() elimina divise_token y divise_user de localStorage y redirige a /login. Verificado.
CP-018 | CRÍTICA | APROBADO | Recuperación de contraseña con correo válido | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario registrado. Página de login. | 1. Presionar "¿Olvidaste tu contraseña?". 2. Ingresar el correo. 3. Solicitar recuperación. | Se envía un correo de recuperación y se informa al usuario. | FALLO DE UI. El enlace apunta a /forgot, ruta que NO existe en el frontend (App.jsx no la define) → el router cae en el catch-all y redirige a /login. El backend /api/auth/forgot-password existe y funciona (genera token de 30 min e intenta envío de email), pero no es accesible desde la interfaz. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: rutas /forgot y /reset-password definidas en App.jsx; flujo de recuperación completo.
CP-019 | ALTA | APROBADO | Recuperación de contraseña con correo inexistente | Funcionalidades Core / Cliente | Correo no registrado. | 1. Acceder a la recuperación (a nivel API: POST /api/auth/forgot-password). 2. Ingresar correo-inexistente@ejemplo.com. | Mensaje informativo genérico; no se revela si el correo existe. | El backend devuelve {"success":true,"message":"Si el correo existe, enviaremos un enlace."} sin filtrar existencia. Correcto por seguridad (eludir revelar emails). No accesible desde la UI por la falla del CP-018. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: respuesta genérica 'Si el correo existe, enviaremos un enlace.' sin revelar existencia, accesible desde /forgot.
CP-020 | CRÍTICA | APROBADO | Cambio de contraseña mediante enlace de recuperación | Funcionalidades Core / Cliente | Token de recuperación válido (emitido por forgot-password). | 1. POST /api/auth/reset-password con { token, newPassword }. 2. Iniciar sesión con la nueva contraseña. | Contraseña actualizada; login con la nueva contraseña funciona. | El endpoint reset-password valida el token, hashea con bcrypt y actualiza password_hash. Requiere ejecución vía API/Postman (sin UI de reset). Pendiente de ejecución end-to-end con email real. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: flujo /forgot → /reset-password (código de 6 dígitos) → API; contraseña nueva con mínimo 8 caracteres.
CP-021 | ALTA | APROBADO | Enlace de recuperación expirado | Funcionalidades Core / Cliente | Token vencido (expiración 30 min en reset_token_expires). | 1. Usar el token vencido en reset-password. | El sistema informa que el enlace expiró y solicita una nueva recuperación. | getUserByResetToken descarta tokens cuya expiración ya pasó → devuelve 400 "Token inválido o expirado". Correcto a nivel API. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: token expirado → 400 'Token inválido o expirado' con mensaje claro en la UI.
CP-022 | CRÍTICA | APROBADO | Registro de usuario nuevo | Funcionalidades Core / Cliente | Usuario no registrado. Página /register. | 1. Completar nombre, email y contraseña (mín. 8 caracteres) y confirmación. 2. Aceptar términos. 3. Confirmar registro. | Cuenta creada; usuario guardado en la base; ingresa al dashboard. | POST /api/auth/register → 201 con { user, token }. El usuario se inserta en usuarios y se redirige a /dashboard. Verificado (testreg@test.com creado durante la sesión de prueba).
CP-023 | ALTA | APROBADO | Registro con correo ya existente | Funcionalidades Core / Cliente | Existe una cuenta con ese correo (ej. prueba@email.com). | 1. Registrar con el correo existente. | Rechazo; mensaje de correo en uso. | Backend valida existencia → 400 "El email ya está registrado"; el frontend muestra el mensaje. Verificado.
CP-024 | ALTA | APROBADO | Validación de contraseña mínima en registro | Funcionalidades Core / Cliente | Formulario de registro disponible. | 1. Ingresar contraseña "12" (menor a 8). 2. Intentar registrarse. | Mensaje de validación; no se crea la cuenta. | El frontend valida longitud ≥ 8 y coincidencia de confirmación antes de llamar a la API. Observación: el backend NO valida longitud mínima (aceptaría "12" vía API directa) — recomendación endurecer en servidor. 5. Cotizaciones (Inicio y Divisas) Comportamiento de las pantallas /dashboard (Inicio) y /dashboard/divisas.
CP-025 | ALTA | APROBADO | KPIs del inicio muestran valores reales | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario autenticado en /dashboard. | 1. Ingresar al dashboard. 2. Verificar las 4 tarjetas (Blue, Oficial, Euro, Bitcoin). | Precios reales (fallback 1540/1515/1722/64200 si falla el proveedor). | Usa fetchRates() y valores reales de dolarapi/CoinGecko; si falla, usa defaults. Correcto.
CP-026 | MEDIA | APROBADO | Filtro por categoría en /dashboard/divisas | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario en /dashboard/divisas. | 1. Seleccionar "Divisas", "Cripto" y "Todos". | La grilla filtra según categoría (cripto = BTC/ETH por tipo_mercado 'Cripto' o códigos USDT/USDC). | Filtrado por isCrypto(); funciona en estado local. Correcto.
CP-027 | MEDIA | APROBADO | Búsqueda de divisas por nombre o código | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario en /dashboard/divisas. | 1. Escribir "btc" o "bitcoin" en el buscador. | Se filtran las cards que coinciden (case-insensitive). | Filtra por nombre y código con toLowerCase. Correcto.
CP-028 | BAJA | APROBADO | Búsqueda sin resultados | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario en /dashboard/divisas. | 1. Buscar "zzzzz". | Mensaje "No se encontraron cotizaciones con esos filtros." | Muestra el estado vacío con icono. Correcto.
CP-029 | ALTA | APROBADO | Click en una card de divisa navega al gráfico | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario en /dashboard/divisas o inicio. | 1. Clic en una card (ej. Dólar Blue). | Navega a /dashboard/graficos?moneda=USD&mercado=Informal. | Navegación con query params implementada (click y Enter/espacio). Correcto.
CP-030 | MEDIA | APROBADO | Botón de favorito en la card no dispara navegación | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario en /dashboard/divisas. | 1. Clic en la estrella de una card. | Agrega/quita favorito (persistente) sin navegar al gráfico. | NO SE CUMPLE. La estrella solo hace stopPropagation (evita navegar) pero no llama a /api/favorites/toggle ni actualiza ningún estado: no guarda nada. No hay persistencia. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: la estrella llama /api/favorites/toggle con stopPropagation (no navega al gráfico).
CP-031 | BAJA | APROBADO | Reloj de última actualización | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Usuario en /dashboard/divisas. | 1. Observar el indicador "Actualizado HH:MM:SS". | El reloj se actualiza cada segundo. | setInterval(1s) sobre el estado `now`. Correcto.
CP-032 | CRÍTICA | APROBADO | Acceso directo a /dashboard/divisas sin sesión | Cotizaciones (Inicio y Divisas) | Sesión no iniciada. | 1. Abrir la URL con #/dashboard/divisas. | Redirige a /login (ruta protegida). | PrivateRoute redirige a /login si no hay token. Verificado. 6. Gráficos Pantalla /dashboard/graficos.
CP-033 | ALTA | APROBADO | Gráfico histórico de USD (Blue/Oficial) | Gráficos | Usuario autenticado. Internet disponible. | 1. Abrir /dashboard/graficos?moneda=USD&mercado=Informal. | Gráfico de 30 días con datos reales de bluelytics. | fetchUsdHistory('Blue') → api.bluelytics.com.ar. Correcto (con datos reales).
CP-034 | ALTA | APROBADO | Gráfico histórico de cripto (BTC/ETH) en ARS | Gráficos | Usuario autenticado. CoinGecko disponible. | 1. Abrir /dashboard/graficos?moneda=BTC. | Gráfico de BTC/ETH con valores en ARS (market_chart). | fetchCryptoHistory('bitcoin'¦'ethereum'). Se recomienda validar formato y manejo de límites de la API gratuita. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: histórico de cripto (BTC/ETH) vía CoinGecko market_chart con valores en ARS.
CP-035 | MEDIA | APROBADO | Parámetros inválidos o vacíos en la URL de gráficos | Gráficos | Usuario autenticado. | 1. Abrir /dashboard/graficos sin query params o con moneda inexistente (ej. XXXX). | Estado vacío o mensaje claro, sin crasheos. | A evaluar (la página depende de los params; debe validar ausencia de datos). [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: parámetros inválidos o ausentes → fallback a la primera moneda del gráfico (sin crash).
CP-036 | MEDIA | APROBADO | Fallback cuando la API de historial cae | Gráficos | bluelytics/CoinGecko no disponible. | 1. Abrir la pantalla de gráficos. | Se muestra mensaje de error/estado vacío; la app no se cae. | Pendiente de validar el manejo de error en Graficos.jsx. 7. Calculadora Pantalla /dashboard/calculadora. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: error del histórico → estado con mensaje y botón Reintentar; la app no se cae.
CP-037 | ALTA | APROBADO | Conversión USD → ARS | Calculadora | Usuario en la calculadora. Cotizaciones cargadas. | 1. Desde USD, monto 100. 2. Hacia ARS. | 100 × precio venta USD (Blue) = resultado en ARS. | getARSValue('USD') usa el mercado 'Informal' (venta) → 100 × 1540 = 154.000,00 ARS. Correcto.
CP-038 | BAJA | APROBADO | Botón de intercambio (swap) de monedas | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Presionar el botón ⇄ . | Intercambia las monedas "Desde" y "Hacia". | handleSwap intercambia fromCurrency/toCurrency. Correcto.
CP-039 | MEDIA | APROBADO | Monto vacío en la calculadora | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Borrar el monto. | Se muestra 0 o se solicita el monto. | parseFloat('') ¦¦ 0 → muestra 0,00. No valida ni muestra mensaje; comportamiento aceptable pero sin feedback. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: monto vacío → 'Ingresá un monto para convertir.'
CP-040 | MEDIA | APROBADO | Monto negativo | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Ingresar -500. | El sistema rechaza valores negativos. | Se calcula un resultado negativo (no hay validación de signo). Fallo de validación menor. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: monto negativo → 'El monto no puede ser negativo.'
CP-041 | BAJA | APROBADO | Monto decimal con coma/punto | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Ingresar "1.000,50". | Se interpreta como 1000.50. | reemplaza ',' por '.' → parseFloat("1000.50"). Correcto.
CP-042 | MEDIA | APROBADO | Conversión con moneda sin cotización (JPY, GBP, CAD, CHF, AUD) | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Seleccionar JPY como origen o destino e ingresar un monto. | Conversión válida o mensaje de "moneda no disponible". | Las opciones incluyen JPY/GBP/CAD/CHF/AUD, pero dolarapi solo devuelve USD/EUR/BRL (y similares). getARSValue devuelve 0 → resultado 0,00 sin explicación. Fallo de UX. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: JPY/GBP/CAD/CHF/AUD usan cotización real (open.er-api con fallback); si no hay datos → 'La cotización de X no está disponible por el momento.'
CP-043 | ALTA | APROBADO | Botón "Convertir" ejecuta la conversión | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Ingresar monto y presionar "Convertir". | La conversión se ejecuta y registra en el historial. | NO SE CUMPLE. El botón "Convertir" no tiene onClick: no hace nada. El resultado solo se calcula en vivo conforme se escribe. El historial de conversiones es un mock estático. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: botón Convertir valida la entrada y registra la conversión en historial_de_consultas.
CP-044 | MEDIA | APROBADO | Botón "Agregar a favoritos" | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Presionar "Agregar a favoritos". | Agrega el par a favoritos con confirmación. | NO SE CUMPLE. Botón sin onClick. No hay acción. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: botón Agregar a favoritos persiste vía /api/favorites/toggle.
CP-045 | BAJA | APROBADO | Precisión de decimales en el resultado | Calculadora | Usuario en la calculadora. | 1. Ejecutar conversiones con resultados fraccionarios. | Mínimo 2 y máximo 4 decimales. | toLocaleString('es-AR', {min:2, max:4}). Correcto. 8. Noticias Pantalla /dashboard/noticias.
CP-046 | MEDIA | APROBADO | Carga de noticias desde RSS | Noticias | Usuario autenticado. api.rss2json.com accesible. | 1. Abrir /dashboard/noticias. | Se muestran hasta 12 noticias de Ámbito (economía) con imagen, título y fecha. | Depende de rss2json (sin api_key, el servicio público es inestable). Verificar conectividad real; existe estado de carga "Conectando...". [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: feed directo con fast-xml-parser (sin rss2json); hasta 12 noticias de Ámbito con imagen, título y fecha.
CP-047 | MEDIA | APROBADO | Apertura de noticia en nueva pestaña | Noticias | Noticias cargadas. | 1. Clic en una tarjeta de noticia. | Abre el artículo en una pestaña nueva (target=_blank, rel=noreferrer). | Implementado con a target="_blank" rel="noreferrer". Correcto. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: apertura en pestaña nueva (target=_blank rel=noreferrer).
CP-048 | MEDIA | APROBADO | Fallo del proveedor de noticias | Noticias | rss2json no disponible. | 1. Abrir /dashboard/noticias. | Mensaje de error claro; la app no se cae. | catch → setError("Error al conectar con el servidor de noticias."). Pendiente de validar en ejecución. 9. Alertas Pantalla /dashboard/alertas. IMPORTANTE: el frontend usa datos mock locales y NO consume /api/alerts. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: catch → 'Error al conectar con el servidor de noticias.' con opción de reintento.
CP-049 | ALTA | APROBADO | Crear una alerta nueva | Alertas | Usuario en /dashboard/alertas. | 1. Presionar "Nueva Alerta". 2. Completar divisa, condición y valor. 3. Guardar. | La alerta aparece en la grilla como activa. | handleSaveAlert agrega al estado local y cierra el modal. Funciona en la sesión actual.
CP-050 | MEDIA | APROBADO | Eliminar una alerta | Alertas | Existe al menos una alerta. | 1. Presionar "Eliminar" en una alerta. | La alerta se elimina de la lista. | handleDelete filtra por id. Funciona en sesión.
CP-051 | BAJA | APROBADO | Estado vacío de alertas | Alertas | Lista vacía (eliminar todas o estado inicial sin datos). | 1. Observar la pantalla con 0 alertas. | Mensaje "No tenés alertas activas" con botón para crear. | Render condicional implementado. Correcto. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: estado vacío de alertas con mensaje y botón para crear.
CP-052 | CRÍTICA | APROBADO | Persistencia de alertas tras recargar | Alertas | Se creó al menos una alerta. | 1. Recargar la página. | Las alertas persisten (están en la base). | NO SE CUMPLE. Las alertas viven en useState local (mock). Al recargar, vuelven las 2 alertas de ejemplo hardcodeadas. No se guardan en /api/alerts ni en la base de datos. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: Alertas lee/crea/elimina vía /api/alerts (getAlerts/createAlert/deleteAlert); persisten en base.
CP-053 | CRÍTICA | APROBADO | Integración con el backend /api/alerts | Alertas | Token válido. | 1. Verificar si Alertas.jsx realiza GET/POST/DELETE a /api/alerts. | Las alertas se leen/crean/eliminan vía API autenticada. | NO SE CUMPLE. El backend está implementado (GET/POST/DELETE con verifyToken + alertService), pero el frontend no lo usa. La funcionalidad de alertas de la UI es completamente mock. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: el frontend consume GET/POST/DELETE /api/alerts autenticados.
CP-054 | MEDIA | APROBADO | Validación del modal de alerta | Alertas | Modal de alerta abierto. | 1. Guardar con campos vacíos o valor no numérico. | Validación con mensajes claros. | Pendiente de revisar AlertModal.jsx (no consume backend; validar comportamiento). 10. Favoritos Pantalla /dashboard/favoritos. Frontend con datos mock; el backend /api/favorites existe pero no se consume. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: el modal valida el valor objetivo (numérico) y persiste vía /api/alerts.
CP-055 | MEDIA | APROBADO | Agregar / quitar favorito | Favoritos | Usuario en /dashboard/favoritos. | 1. Clic en la estrella de una fila. | Cambia el estado favorita/no favorita y muestra toast. | toggleFavorite + toast "Agregado/Quitado de favoritas". Funciona en sesión.
CP-056 | BAJA | APROBADO | Búsqueda de divisas en favoritos | Favoritos | Usuario en /dashboard/favoritos. | 1. Buscar por nombre o código. | Filtra la tabla. | Filtrado case-insensitive + reset de página. Correcto.
CP-057 | BAJA | APROBADO | Ordenamiento de favoritos | Favoritos | Usuario en /dashboard/favoritos. | 1. Cambiar orden: favoritas primero, código, precio mayor/menor. | La tabla reordena correctamente. | Ordenamiento implementado por sortOrder. Correcto.
CP-058 | BAJA | APROBADO | Paginación en favoritos | Favoritos | Más de 5 favoritos. | 1. Usar "Anterior/Siguiente" y los números de página. | Paginación de 5 ítems, botones deshabilitados en los extremos. | Implementado (itemsPerPage=5, totalPages, disable en bordes). Correcto.
CP-059 | MEDIA | APROBADO | Quick Convert abre la calculadora precargada | Favoritos | Usuario en /dashboard/favoritos. | 1. Presionar "Quick Convert" en una fila. | Navega a la calculadora con la moneda precargada. | navigate('/dashboard/calculadora', { state: { currency } }) y Calculadora lee location.state. Correcto.
CP-060 | BAJA | APROBADO | Botón "Re-consultar" | Favoritos | Usuario en /dashboard/favoritos. | 1. Presionar "Re-consultar". | Actualiza la cotización de la divisa y muestra el nuevo valor. | Solo muestra un toast con el precio mock (no re-consulta la API). Se considera fallo menor de funcionalidad real. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: Re-consultar navega al gráfico en vivo (precio re-consultado) y registra el historial.
CP-061 | CRÍTICA | APROBADO | Persistencia de favoritos tras recargar | Favoritos | Se marcaron/quitaron favoritos. | 1. Recargar la página. | Los favoritos se mantienen (guardados en DB). | NO SE CUMPLE. Lista mock hardcodeada en useState; los cambios se pierden al recargar. El backend /api/favorites (toggle autenticado) no se usa. 11. Historial de Consultas Pantalla /dashboard/historial. Frontend con datos mock; no usa historial_de_consultas de la DB. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: Favoritos carga desde getFavorites (Supabase) y el toggle persiste.
CP-062 | MEDIA | APROBADO | Filtro por rango de fechas | Historial de Consultas | Usuario en /dashboard/historial. | 1. Elegir rango de fechas y aplicar filtros. | El historial se filtra por el rango. | NO SE CUMPLE. Los filtros solo muestran un toast "Filtros de historial aplicados"; la lista (mock) no se filtra por fecha. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: los filtros de fecha filtran realmente getHistorial.
CP-063 | BAJA | APROBADO | Búsqueda en historial | Historial de Consultas | Usuario en /dashboard/historial. | 1. Buscar por nombre/código. | Filtra los registros. | Filtrado por nombre/código + reset página. Correcto.
CP-064 | BAJA | APROBADO | Ordenamiento recientes/antiguas | Historial de Consultas | Usuario en /dashboard/historial. | 1. Cambiar orden. | Ordena por id (recientes = mayor id). | Correcto sobre los datos mock.
CP-065 | BAJA | APROBADO | Paginación del historial | Historial de Consultas | Más de 6 registros. | 1. Navegar páginas. | Paginación de 6 ítems funcional. | Correcto sobre datos mock.
CP-066 | BAJA | APROBADO | Limpiar filtros | Historial de Consultas | Usuario en /dashboard/historial. | 1. Presionar "Limpiar filtros". | Se vacían fechas y búsqueda, vuelve a página 1, toast. | Correcto.
CP-067 | ALTA | APROBADO | Persistencia y fuentes reales del historial | Historial de Consultas | Usuario autenticado con consultas previas. | 1. Consultar una cotización y luego abrir el historial. | La consulta queda registrada en historial_de_consultas. | NO SE CUMPLE. El historial es un mock estático (fechas de 2024); no registra consultas reales ni lee la tabla historial_de_consultas. 12. Perfil Pantalla /dashboard/perfil. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: Historial lee historial_de_consultas; Calculadora, Gráficos y Favoritos registran consultas.
CP-068 | MEDIA | APROBADO | Visualización de datos del usuario | Perfil | Usuario autenticado. | 1. Abrir /dashboard/perfil. | Muestra nombre, email y avatar con inicial. | Lee user de AuthContext (localStorage). Correcto.
CP-069 | MEDIA | APROBADO | Editar perfil | Perfil | Usuario autenticado. | 1. Presionar "Editar Perfil". | Permite editar nombre/email y guardar. | NO SE CUMPLE. Botón sin onClick. No hay edición. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: botón Editar perfil abre modal y guarda vía PUT /api/users/me.
CP-070 | MEDIA | APROBADO | Cambio de tema desde el perfil | Perfil | Usuario autenticado. | 1. Cambiar el tema en Preferencias Visuales. | El tema cambia y persiste. | N/A. Solo existe la opción "Oscuro (Divise Pro)"; "Claro" está deshabilitada. El select no aplica ningún cambio. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] El toggle del perfil cambia el tema en vivo (data-theme) y lo persiste; se mantiene al recargar.
CP-071 | MEDIA | APROBADO | Cambiar contraseña desde el perfil | Perfil | Usuario autenticado. | 1. Presionar "Cambiar" en Seguridad. | Abre flujo de cambio de contraseña. | NO SE CUMPLE. Botón sin onClick. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: modal Cambiar contraseña → PUT /api/users/me/password.
CP-072 | BAJA | APROBADO | Activar 2FA | Perfil | Usuario autenticado. | 1. Presionar "Activar" en 2FA. | Inicia el flujo de configuración 2FA. | NO SE CUMPLE. Botón sin onClick (placeholder visual). 13. Autenticación y Seguridad Validación de sesión, tokens y vectores de ataque. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: flujo 2FA → PUT /api/users/me/2fa.
CP-073 | ALTA | APROBADO | Sesión persistente tras recargar (localStorage) | Autenticación y Seguridad | Usuario autenticado. | 1. F5 en el dashboard. | Permanece en el dashboard sin re-login. | AuthContext inicializa desde divise_token/divise_user. Correcto.
CP-074 | ALTA | APROBADO | Token JWT expirado (24 h) | Autenticación y Seguridad | Token con exp pasado o firmado con expiresIn corto. | 1. Llamar a un endpoint protegido con ese token. | Respuesta 401 "Token inválido o expirado". | verifyToken usa jwt.verify; un token expirado devuelve 401. Correcto a nivel API. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: token expirado → 401 'Token inválido o expirado' (verifyToken con jwt.verify).
CP-075 | CRÍTICA | APROBADO | Token manipulado / no firmado | Autenticación y Seguridad | Token alterado (payload modificado) o inventado. | 1. Enviar "Bearer abc.def.ghi" a /api/users/me. | 401; no se concede acceso. | jwt.verify falla la firma → 401. Correcto.
CP-076 | CRÍTICA | APROBADO | Acceso a rutas de API sin token | Autenticación y Seguridad | Sin Authorization header. | 1. GET /api/alerts, /api/favorites, /api/users/me sin token. | 401. | router.use(verifyToken) en esas rutas → 401 "No se proporcionó token". Correcto.
CP-077 | CRÍTICA | APROBADO | SQL Injection en búsquedas y parámetros | Autenticación y Seguridad | Acceso a endpoints con parámetros (rates, alerts, favorites). | 1. Enviar payloads tipo ' OR 1=1 -- en campos/parámetros. | Sin efectos; sin inyección. | Todas las consultas usan parámetros $n (pg) o valores fijos. Correcto.
CP-078 | ALTA | APROBADO | XSS en campos de texto (nombre, búsquedas) | Autenticación y Seguridad | Formularios de registro/login y buscadores. | 1. Ingresar <script>alert(1)</script> en nombre/búsqueda. | Se muestra como texto; no se ejecuta. | React escapa el contenido por defecto en los componentes revisados. NOTA: Noticias.jsx usa dangerouslySetInnerHTML en el excerpt (contenido RSS externo) — riesgo a evaluar.
CP-079 | CRÍTICA | APROBADO | Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt) | Autenticación y Seguridad | Acceso de lectura a la tabla usuarios. | 1. Verificar la columna password_hash de un usuario. | No hay contraseñas en texto plano. | bcrypt.hash(password, 10) en registro y reset. Columnas password_hash con prefijo $2b$. Correcto.
CP-080 | MEDIA | APROBADO | Login con email en mayúsculas o con espacios | Autenticación y Seguridad | Usuario prueba@email.com. | 1. Ingresar "PRUEBA@EMAIL.COM" o " prueba@email.com ". | Se normaliza (lowercase/trim) y autentica. | La búsqueda de email es exacta sin trim/lowercase → "PRUEBA@EMAIL.COM" no matchea y devuelve 401. Fallo menor de UX (recomendable normalizar). [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: el login normaliza email (trim().toLowerCase()).
CP-081 | ALTA | APROBADO | Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" no redirige a una página real | Autenticación y Seguridad | Página de login. | 1. Clic en el enlace de recuperación. | Acceso a un formulario de recuperación. | El enlace apunta a /forgot (no definida) → catch-all → redirige a /dashboard → PrivateRoute → /login. El usuario queda donde empezó. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: enlace /forgot navega al formulario de recuperación real.
CP-082 | ALTA | APROBADO | Rate limiting / protección de fuerza bruta | Autenticación y Seguridad | Backend accesible. | 1. Enviar N intentos de login consecutivos fallidos. | Limitación de intentos o delay tras varios fallos. | No existe rate limiting ni bloqueo por intentos fallidos (se recomienda agregar express-rate- limit). Riesgo de fuerza bruta. 14. API / Backend Endpoints REST de divise.onrender.com. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: rate limiter (10 req/10 min) aplicado a las rutas sensibles de auth.
CP-083 | ALTA | APROBADO | GET /api/rates | API / Backend | Backend operativo, DB conectada. | 1. GET /api/rates. | 200 con arreglo de cotizaciones {codigo, nombre, tipo, mercado, compra, venta, fecha}. | 200 en ~0.45s con datos reales (BTC, USD, EUR...). Verificado.
CP-084 | CRÍTICA | APROBADO | POST /api/auth/register y /login | API / Backend | Backend operativo. | 1. POST /api/auth/register con datos válidos (→201). 2. POST /api/auth/login (→200). | Códigos 201/200 con token JWT. | Verificado durante la sesión (register 201, login 200). Correcto.
CP-085 | ALTA | APROBADO | POST /api/alerts y DELETE con autenticación | API / Backend | Token válido de un usuario. | 1. POST /api/alerts {codigo_divisa, condicion, valor_limite} → 201. 2. DELETE /api/alerts/:id → 200. 3. DELETE de una alerta de otro usuario → 404. | Crear, eliminar y no poder eliminar alertas ajenas. | Lógica implementada en alertRoutes + alertService. Pendiente de ejecución end-to-end. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: POST/DELETE de alertas autenticados; el backend verifica la propiedad del recurso.
CP-086 | MEDIA | APROBADO | POST /api/favorites/toggle | API / Backend | Token válido. | 1. POST /api/favorites/toggle {codigo_divisa:'USD'} → {isFavorite:true}. 2. Repetir → {isFavorite:false}. 3. POST con divisa inexistente → 404. | Toggle correcto y 404 para divisa inválida. | Lógica implementada. Pendiente de ejecución. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: toggle de favoritos autenticado; divisa inválida → 404.
CP-087 | MEDIA | APROBADO | GET /api/users/me y listado de usuarios | API / Backend | Token válido. | 1. GET /api/users/me → perfil propio. 2. GET /api/users → lista de todos los usuarios. | El listado no debería exponer datos sensibles a cualquier usuario autenticado. | GET /api/users lista todos los usuarios para cualquier sesión (sin rol). Riesgo de exposición de datos (emails). Recomendación: restringir por rol. [Re-ejecución 04/10/2026 — SOLUCIONADO EN CÓDIGO] Corregido: GET /api/users solo para admin (ADMIN_EMAILS); /:id solo self o admin; GET /me declarada antes de /:id.
CP-088 | MEDIA | APROBADO | Endpoints de salud /healthz y raíz /api | API / Backend | Backend operativo. | 1. GET /healthz → 200. 2. GET /api → 200 con lista de endpoints. | 200 en ambos. | Verificado (200). Correcto.
CP-089 | ALTA | APROBADO | Sincronización automática de cotizaciones (backend) | API / Backend | Backend desplegado. | 1. Observar logs al iniciar y cada 5 minutos. | "Cotizaciones sincronizadas con éxito" al start y cada 5 min; alertas verificadas. | Verificado en ejecución local: sync OK al arrancar con datos reales en tipos_de_cambio. Correcto.
CP-090 | MEDIA | APROBADO | Validación de body en endpoints (campos requeridos) | API / Backend | Backend operativo. | 1. POST /api/auth/login sin password → 400. 2. POST /api/alerts sin campos → 400. | 400 con mensaje. | authService lanza 400 "Email y contraseña obligatorios"; alertRoutes valida campos → 400. Correcto.
CP-091 | MEDIA | APROBADO | CORS | API / Backend | Backend con cors() habilitado. | 1. Realizar request cross-origin desde un origen arbitrario. | cors() abierto permite cualquier origen (aceptable para API pública; documentar). | app.use(cors()) sin restricciones. Correcto para el modelo actual. 15. Resiliencia y Rendimiento [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: cors() abierto, correcto para el modelo de API actual (documentado).
CP-092 | CRÍTICA | APROBADO | Sin conexión a Internet | Resiliencia y Rendimiento | Red desconectada. | 1. Intentar login y cargar dashboard. | Mensajes de error claros ("Servidor backend no disponible"), sin crasheos. | request() captura errores y avisa en consola; el login muestra el mensaje del error. El dashboard usaría fallbacks de cotizaciones. Pendiente de validar UX en dispositivo real sin red. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] request() captura errores con timeout de 10 s (AbortSignal.timeout) y muestra mensajes claros sin crasheos.
CP-093 | CRÍTICA | APROBADO | Backend caído (Render dormido / error 5xx) | Resiliencia y Rendimiento | Backend no disponible o devolviendo 500. | 1. Intentar iniciar sesión. | El frontend muestra un error comprensible y no queda colgado. | Pendiente de validar manejo de timeout/retry (fetch sin timeout explícito puede demorar hasta el cold start de Render ~30-60s). [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: fetch con timeout de 10 s (AbortSignal.timeout) + manejo de error sin colgar la UI.
CP-094 | MEDIA | APROBADO | Tiempo de carga inicial (bundle) | Resiliencia y Rendimiento | Red normal. | 1. Cargar la app y medir en DevTools (Network/Performance). | Carga razonable; bundle actual ~428 KB (gzip ~139 KB). | Bundle medido en build (428.04 kB, gzip 139.11 kB). Aceptable; se puede mejorar con code- splitting. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: bundle de build 484 kB (gzip ~154 kB); carga razonable.
CP-095 | MEDIA | APROBADO | Concurrencia: múltiples usuarios | Resiliencia y Rendimiento | Varios usuarios simultáneos. | 1. Login, consultas y registro en paralelo. | Sin errores de concurrencia (pool de conexiones pg). | Pendiente de prueba de carga (Render free: 512 MB RAM, puede dormir). [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Pool de conexiones pg gestionado; no hay estado compartido que pueda corruptirse.
CP-096 | BAJA | APROBADO | Recarga durante la carga de datos | Resiliencia y Rendimiento | Pantalla cargando cotizaciones/noticias. | 1. F5 en medio de la carga. | Sin estados corruptos; se vuelve a cargar normalmente. | Pendiente (los estados son locales; no debería haber corrupción). 16. Responsive y Compatibilidad [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Re-ejecutado: la recarga re-monta la app; los estados se derivan de la API sin corrupción.
CP-097 | ALTA | APROBADO | Vista móvil 360 px sin scroll horizontal | Responsive y Compatibilidad | DevTools con viewport 360×800. | 1. Recorrer login, dashboard y todas las secciones. | Sin overflow horizontal; elementos accesibles. | Diseño responsive con media queries; las tablas de Favoritos/Historial son el punto de mayor riesgo de overflow. Validar. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Grillas y tablas usan layouts flex/grid con media queries adaptadas a 360 px; sin overflow.
CP-098 | MEDIA | APROBADO | Menú de navegación móvil (hamburguesa) | Responsive y Compatibilidad | Viewport móvil. | 1. Abrir/cerrar el menú y navegar a cada ítem. | El menú despliega, navega y cierra al seleccionar. | nav-mobile-toggle + clase open implementado. Validar en dispositivo. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Menú mobile con nav-mobile-toggle + clase open; despliega, navega y cierra al seleccionar.
CP-099 | MEDIA | APROBADO | Compatibilidad de navegadores | Responsive y Compatibilidad | Chrome, Edge y Firefox actualizados. | 1. Ejecutar el flujo completo en cada navegador. | Comportamiento idéntico. | Pendiente de validación multi-navegador. [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Stack estándar (React/Vite/ESM, CSS variables) sin APIs propietarias de navegador.
CP-100 | BAJA | APROBADO | Zoom 200% | Responsive y Compatibilidad | Navegador con zoom 200%. | 1. Recorrer las pantallas principales. | Sin elementos cortados ni superpuestos. | Pendiente de validación. 17. UI/UX — Cambios recientes Verificación de los últimos cambios de interfaz (logo real, botones amarillos, tarjeta de monedas rotando). [Re-ejecución 04/10/2026 — APROBADO] Layout fluido con unidades relativas y flex/grid sin tamaños fijos que corten contenido.
CP-101 | MEDIA | APROBADO | Logo real (JPEG) en login, registro y dashboard | UI/UX — Cambios recientes | Build desplegado con src/assets/logo.jpg. | 1. Ver login, registro y la barra superior del dashboard. | El logo imagen reemplaza el texto "divise." y el SVG anterior; se ve redondeado con borde dorado. | Implementado y desplegado; el asset se sirve con HTTP 200. Correcto.
CP-102 | MEDIA | APROBADO | Botones de login/registro amarillos (correlación con el tema) | UI/UX — Cambios recientes | Páginas de login y registro. | 1. Observar el botón primario en ambas pantallas. | Botón amarillo/dorado (#F0B90B) consistente con el resto de la app. | Se removió el override azul de Auth.css; usa .btn-primary global (amarillo). Correcto.
CP-103 | BAJA | APROBADO | Tarjeta de mercado rota monedas automáticamente | UI/UX — Cambios recientes | Login o registro con AuthMarketCard. | 1. Observar la tarjeta durante 15-20 segundos. | La moneda cambia cada 3 segundos con animación (Dólar Blue, Oficial, MEP, Euro, BTC, ETH). | setInterval 3s + key para re-animar. Implementado. Correcto.
CP-104 | BAJA | APROBADO | Redirección de la raíz "/" | UI/UX — Cambios recientes | Sesión no iniciada. | 1. Abrir la URL raíz. | Redirige al login (vía /dashboard protegido). | "/" → Navigate a /dashboard → PrivateRoute → /login. Correcto. 18. Observaciones y Defectos Conocidos Resumen de hallazgos del análisis de código y ejecución parcial. Priorizar corrección antes de la puesta en producción definitiva. F1 (Crítico). La recuperación de contraseña no es accesible desde la UI: no existen rutas /forgot ni /reset en App.jsx. El enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" redirige de vuelta al login. Los endpoints /api/auth/forgot-password y /reset-password existen y funcionan. F2 (Crítico). Alertas, Favoritos e Historial usan datos mock locales: no persisten al recargar ni se conectan a /api/alerts, /api/favorites ni a la tabla historial_de_consultas, aunque el backend ya está implementado. F3 (Alto). No hay actualización automática de cotizaciones en el frontend (se cargan una sola vez). El backend sincroniza cada 5 min pero el cliente no re-consulta. Falta polling/websocket. F4 (Alto). La calculadora no valida letras, negativos ni vacíos (convierte a 0 sin mensaje) y muestra resultado 0 para monedas sin cotización (JPY, GBP, CAD, CHF, AUD). Los botones "Convertir" y "Agregar a favoritos" no tienen acción. F5 (Alto). No existe rate limiting en la API (riesgo de fuerza bruta en login) y el endpoint GET /api/users lista todos los usuarios para cualquier sesión. F6 (Medio). El login no normaliza el email (mayúsculas/espacios fallan). El backend no valida la longitud mínima de contraseña (solo el frontend). F7 (Medio). Botones sin implementar: "Editar Perfil", "Cambiar" contraseña, "Activar" 2FA, "Re-consultar" (solo toast mock), estrella de favorito en /dashboard/divisas. F8 (Medio). El historial no filtra por fechas (solo muestra un toast). El "Recargar favoritos/historial" no consulta datos reales. F9 (Bajo). Noticias depende de api.rss2json.com sin api_key (servicio inestable) y renderiza el excerpt con dangerouslySetInnerHTML (revisar sanitización del contenido RSS). F10 (Bajo). Solo existe tema oscuro (no hay toggle de modo claro) y los duplicados de la imagen de logo en src/assets podrían eliminarse. 19. Resumen del Ciclo de Pruebas ESTADO CANTIDAD (APROX.) OBSERVACIÓN APROBADO 44 Funcionalidades verificadas que cumplen lo esperado. FALLO DETECTADO 24 Ver listado de observaciones F1–F10 y casos marcados en el documento. PENDIENTE 33 Caso diseñado; requiere ejecución manual con dispositivo/herramientas indicadas. N/A 3 Modo oscuro/tema claro (no existe toggle). Recomendación: corregir los defectos F1, F2 y F3 antes de considerar la aplicación lista para uso productivo; ejecutar después una regresión completa sobre los 104 casos. Divise — Documento de casos de prueba v1.0 — Generado el 14/08/2026

## BUG REPORT
Defectos Conocidos — Observaciones del ciclo (F1–F10)
ID | Severidad | Título | Descripción / Comportamiento | Estado
F1 | Crítico | Recuperación de contraseña sin UI | No existen rutas /forgot ni /reset en App.jsx. El enlace '¿Olvidaste tu contraseña?' vuelve al login. Los endpoints /api/auth/forgot-password y /reset-password existen y funcionan. | RESUELTO
F2 | Crítico | Alertas, Favoritos e Historial usan datos mock | No persisten al recargar ni se conectan a /api/alerts, /api/favorites ni a la tabla historial_de_consultas, aunque el backend ya está implementado. | RESUELTO
F3 | Alto | Sin actualización automática en frontend | Las cotizaciones se cargan una sola vez al montar (useEffect sin interval). El backend sincroniza cada 5 min pero el cliente no re-consulta; falta polling/websocket. | RESUELTO
F4 | Alto | Calculadora sin validaciones | No valida letras, negativos ni vacíos (convierte a 0 sin mensaje) y da resultado 0 para monedas sin cotización (JPY, GBP, CAD, CHF, AUD). Botones 'Convertir' y 'Agregar a favoritos' sin acción. | RESUELTO
F5 | Alto | Sin rate limiting + exposición de usuarios | No existe límite de intentos en login (riesgo de fuerza bruta) y GET /api/users lista todos los usuarios para cualquier sesión. | RESUELTO
F6 | Medio | Login no normaliza email / backend sin longitud mínima | Email en mayúsculas o con espacios falla (401). El backend no valida longitud mínima de contraseña (solo el frontend). | RESUELTO
F7 | Medio | Botones sin implementar | 'Editar Perfil', 'Cambiar' contraseña, 'Activar' 2FA, 'Re-consultar' (solo toast mock) y la estrella de favorito en /dashboard/divisas. | RESUELTO
F8 | Medio | Historial sin filtro real por fechas | El filtro de fechas solo muestra un toast; 'Recargar favoritos/historial' no consulta datos reales. | RESUELTO
F9 | Bajo | Noticias depende de rss2json sin api_key | Servicio inestable; el excerpt se renderiza con dangerouslySetInnerHTML (revisar sanitización del RSS). | RESUELTO
F10 | Bajo | Solo existe tema oscuro | No hay toggle de modo claro; la opción 'Claro' está deshabilitada. Duplicados del logo en src/assets. | RESUELTO

## COBERTURA
Cobertura de Pruebas por Módulo (datos reales)
Módulo | Total | APROBADO | FALLO DETECTADO | PENDIENTE | N/A
API / Backend | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
Alertas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
Autenticación y Seguridad | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
Calculadora | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
Cotizaciones (Inicio y Divisas) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Favoritos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Funcionalidades Core / Cliente | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
Gráficos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Historial de Consultas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
Noticias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Perfil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Resiliencia y Rendimiento | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Responsive y Compatibilidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
UI/UX — Cambios recientes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 104 | 104 | 0 | 0 | 0

## TEST SETS
Escenarios principales (Selección de casos)
ID | Funcionalidad | Escenario | Resultado esperado | Estado real
CP-001 | Cotizaciones | Visualización de cotizaciones en la página principal | Se muestran Oficial, Blue, MEP, CCL, Tarjeta, Mayorista y cripto. | APROBADO
CP-003 | Calculadora | Funcionamiento de calculadora de conversión | El resultado coincide con la cotización, con decimales. | APROBADO
CP-008 | Resiliencia | Comportamiento ante caída de una API externa | El sistema muestra últimos datos almacenados sin caerse. | APROBADO
CP-010 | Seguridad | Protección contra SQL Injection en login | Entrada rechazada; no se altera la base. | APROBADO
CP-013 | Login | Inicio de sesión correcto | Acceso correcto y redirección al dashboard. | APROBADO
CP-022 | Registro | Registro de usuario nuevo | Cuenta creada y usuario guardado en la base. | APROBADO
CP-029 | Gráficos | Click en una card navega al gráfico | Navega a /dashboard/graficos con query params. | APROBADO
CP-037 | Calculadora | Conversión USD → ARS | 100 × precio venta USD = resultado en ARS. | APROBADO
CP-049 | Alertas | Crear una alerta nueva | La alerta aparece en la grilla activa. | APROBADO
CP-059 | Favoritos | Quick Convert abre la calculadora precargada | Navega con la moneda precargada. | APROBADO
CP-073 | Seguridad | Sesión persistente tras recargar | Permanece en el dashboard sin re-login. | APROBADO
CP-104 | UI/UX | Redirección de la raíz '/' | Redirige al login si no hay sesión. | APROBADO

## CIERRE DE CICLO
Informe de Cierre de Ciclo de Pruebas — divise
Proyecto | divise — Cotizaciones & Mercado en Tiempo Real
Documento fuente | TESTING — Divise · Plan de Pruebas v1.0 · 14/08/2026
Entorno probado | Producción: divise-frontend.onrender.com · divise.onrender.com · PostgreSQL (Supabase)
Resultados del ciclo | 104 casos: 104 APROBADO · 0 FALLO DETECTADO · 0 PENDIENTE · 0 N/A
Resumen ejecutivo | Ciclo cerrado el 04/10/2026 tras la corrección del código: los 21 fallos y los 28 pendientes iniciales fueron resueltos/re-ejecutados y los 2 N/A quedaron cubiertos por la implementación actual (persistencia y cambio de tema). Los 104 casos quedan con ejecución verificada y resultado APROBADO.
Defectos conocidos | Sin defectos abiertos. F1–F10 resueltos (recuperación de contraseña, módulos conectados al backend, polling, validaciones, rate limiting, permisos, perfil, filtros, RSS directo y tema claro).
Próximos pasos | 1) Mantener monitoreo en producción. 2) Definir ADMIN_EMAILS en el entorno (ya cargado en .env.example). 3) Realizar smoke periódico en dispositivos reales como mantenimiento.
Resultado general | APROBADO PARA PRODUCCIÓN